**ตัวอย่าง - แบบรายงานการปฏิบัติงาน**

**ของผู้ปฏิบัติงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) เดือน พฤษภาคม 2563**

รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) เดือน พฤษภาคม 2563 โดยมีการกำหนดภาระงานที่มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการจำนวน 40 คน ซึ่งมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานพบว่า

1.พื้นที่บ้านกุดแสง ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร การเก็บข้อมูลชุมชน ข้อมูลทุติยภูมิ ของหมู่บ้าน และเรียนรู้การเก็บข้อมูลชุมชน **ต่ำกว่าแผน**

2. พื้นที่ บ.โคกตาดทอง ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร การสร้างความเข้าใจกับผู้นำ ในชุมชนและคนในชุมชน ถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าเก็บข้อมูลในพื้นที่และขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลด้านต่างๆในชุมชน **สูงกว่าแผน**

3. พื้นที่อื่น ๆ **เป็นไปตามแผนที่กำหนด**

**ผลการประเมินภาระงานของผู้ปฏิบัติงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อ-สกุล** | **ภาระงานที่มอบหมาย** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินการตามแผน** | | |
| **ต่ำกว่าแผน** | **ตามแผน** | **สูงกว่าแผน** |
| **อ.เต่างอย จ.สกลนคร** | | | | | | |
| 1  2 | น.ส. ธญาดา เขียวคำ  น.ส. ปวีณา งอยจันทร์ศรี | 1. จัดทำผังภายในชุมชน | ต.เต่างอย อ.เต่างอย  จ.สกลนคร |  | / |  |
| 2. จัดทำผังภายนอกชุมชน |  | / |  |
| 3. ทดลองใช้เครื่องมือ (แบบสอบถาม) |  | / |  |
| 4. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานในระดับตำบล |  | / |  |
| 5. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานในระดับหมู่บ้าน |  | / |  |
| 6. รวบรวมข้อมูลสุขภาพพื้นฐานภาพรวมในระดับตำบล |  | / |  |
| 3 | น.ส. วิภาวรรณ พลลาชม | 1. จัดทำผังผังภายใน/ภายนอกชุมชน | ต.บึงทวาย อ.เต่างอย  จ.สกลนคร |  | / |  |
| 2. จัดทำรูปเล่มรายงานข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่รับผิดชอบ |  | / |  |
| 4 | น.ส. ศิริลักษณ์ คำสงค์ | 1. ชี้แจงโครงการในพื้นที่รับผิดชอบ |  | / |  |
| 2. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ |  | / |  |
| 5 | น.ส. วราภรณ์ วริยศ | 1. จัดทำผังภายในชุมชน |  | / |  |
| 2. จัดทำผังภายนอกชุมชน |  | **/** |  |
| 3. จัดทำรูปเล่มรายงานข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่รับผิดชอบ |  | **/** |  |
| **ที่** | **ชื่อ-สกุล** | **ภาระงานที่มอบหมาย** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินการตามแผน** | | |
| **ต่ำกว่าแผน** | **ตามแผน** | **สูงกว่าแผน** |
| 6  7  8 | น.ส. ศรีหทัย ยะพลหา  น.ส. ศศิธร วงศ์เตชะ  น.ส. กัลยาณี บุญพินิจ | 1. ลงสำรวจพื้นที่ค้นหาข้อมูลพื้นฐานจากผู้ใหญ่บ้านโดยทำแผนที่เป็นผังภายนอกและภายในชุมชน | ต.นาตาล อ.เต่างอย  จ.สกลนคร |  | / |  |
| 2. ทดสอบเก็บแบบสอบถามจากพื้นที่หมู่ 2 บ้านคำข่า ต.นาตาล และทำการปักหมุดสถานที่โดยใช้ Google Map |  | / |  |
| 3. นำเสนอผังภายใน/ภายนอกชุมชน พร้อมระบุตำแหน่งที่เก็บแบบสอบถาม และนำเสนอข้อมูลรายได้ รายจ่ายและหนี้สินใน Excel ผ่าน Google Meet |  | / |  |
| 4. เข้าร่วมโครงการอัดวิดีโอคลิปตัวเอง เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ |  | / |  |
| 5. ลงพื้นที่ขอข้อมูลภาพรวมในระดับตำบล จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล และข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำข่า |  | / |  |
| 6. นำข้อมูลที่ได้มา จัดทำเป็นรายงานข้อมูลบริบทชุมชน |  | / |  |
| 9  10 | น.ส. รจนา จิปอมจา  น.ส.สินีนุช งอยแพง | 1. ทำแผนผังภายใน ต.จันทร์เพ็ญ | ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย  จ.สกลนคร |  | **/** |  |
| 2. ทำแผนผังภายนอกตามหมู่บ้านที่รับผิดชอบ คือ บ.บึงสา (ม.3),  บ.ห้วยหวด (ม. 4) และบ.กวนบุ่น (ม. 5) |  | **/** |  |
| 3. สำรวจข้อมูลทั่วไปของ บ.บึงสา (ม.3)  บ. ห้วยหวด (ม.4) และ บ.กวนบุ่น (ม.5) |  | **/** |  |
| 4. สำรวจข้อมูลสุขภาพพื้นฐานของ  บ.บึงสา (ม.3) บ. ห้วยหวด (ม.4) และ บ.กวนบุ่น (ม.5) |  | **/** |  |
| 5. เล่มรายงานข้อมูลพื้นที่ ตามหัวข้อและแบบฟอร์มที่กำหนด |  | **/** |  |
| 6. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานรายวัน |  | **/** |  |
| 7. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน |  | **/** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อ-สกุล** | **ภาระงานที่มอบหมาย** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินการตามแผน** | | |
| **ต่ำกว่าแผน** | **ตามแผน** | **สูงกว่าแผน** |
| **บ.น้ำพุ ต. บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร** | | | | | | |
| 11  12 | น.ส. ณัฐชา ดวงเคน  นายวุฒิพงษ์ บุตรโคษา | 1. ลงพื้นที่รายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน | บ.น้ำพุ ต.บ้านแป้น  อ.โพนนาแก้ว  จ.สกลนคร |  | / |  |
| 2. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบถามเครื่องมือศึกษาชุมชนบ้านน้ำพุ ม.4 ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว วันที่ 21 -31 พ.ค. 2563 |  | / |  |
| **บ.โคกสะอาด ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร** | | | | | | |
| 13  14 | นายศักดิ์นรินทร์ คำคลี่  น.ส. ทัศนิดา พั้วสุข | 1. ลงพื้นที่ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ อธิบาย ขั้นตอนการสำรวจและจัดทำข้อมูลในชุมชนรวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ | บ.โคกสะอาด  ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร |  | / |  |
| 2. ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ความต้องการปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานต่างๆ ในพื้นที่ระหว่างวันที่ 19 – 31 พ.ค.63 |  | / |  |
| **บ.กุดแสง ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร** | | | | | | |
| 15 | น.ส.ภรณ์ทิพย์ นามบุรี | 1. ประสานงานชี้แจงกับผู้นำชุมชน พร้อมส่งมอบหนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่เก็บข้อมูล | บ.กุดแสง ต.วัฒนา  อ.ส่องดาว จ.สกลนคร |  | / |  |
| 2. เก็บข้อมูลชุมชน ข้อมูลทุติยภูมิของหมู่บ้าน และเรียนรู้การเก็บข้อมูลชุมชน | / |  |  |
| 3.ปฏิบัติการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน และข้อมูลพื้นฐานชุมชน |  | / |  |
| 16 | น.ส. สุดารัตน์ นิลมาตร | 1. ส่งหนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่และขออนุเคราะห์ข้อมูลของหมู่บ้าน |  | / |  |
| 2. สร้างความเข้าใจกับผู้นำชุมชนในการลงพื้นที่สำรวจและสอบถามข้อมูลครัวเรือน |  | / |  |
| 3. ได้ข้อมูลทุติยภูมิของหมู่บ้าน | / |  |  |
| 4. ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลครัวเรือน |  | / |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อ-สกุล** | **ภาระงานที่มอบหมาย** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินการตามแผน** | | |
| **ต่ำกว่าแผน** | **ตามแผน** | **สูงกว่าแผน** |
| **บ.คำบอน ต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร** | | | | | | |
| 17  18  19 | น.ส. ฐิติมา โสภางาม  น.ส.ลลิตา อัตสาร  นายสุเมธ พ่อคำรัก | 1. วางแผนการดำเนินงานเชิงพื้นที่ | บ.คำบอน ต.โคกศิลา  อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร |  | / |  |
| 2. เตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลในชุมชน |  | / |  |
| 3. ปฏิบัติการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ และบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล |  | / |  |
| 4. ส่งรายงานความก้าวหน้าการเก็บข้อมูลครั้งที่ 1 (ผลการดำเนินงาน) |  | / |  |
| **บ.โคกตาดทอง ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร** | | | | | | |
| 20  21 | น.ส. กิ่งพลอย กินุชา  น.ส. นิษฐเนตร์ นางาม | 1. วางขั้นตอนและขอบเขตในการดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นที่บ้านโคกตาดทอง ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร | บ.โคกตาดทอง  ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ  จ.สกลนคร |  | / |  |
| 2. สร้างความเข้าใจกับผู้นำในชุมชนและคนในชุมชน ถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าเก็บข้อมูลในพื้นที่ |  |  | / |
| 3. ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลด้านต่างๆในชุมชน |  |  | / |
| 4. ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพวิสัยและบริบทของชุมชนในเบื้องต้น |  | / |  |
| 5. ถ่ายทอดข้อมูลและปัญหาอุปสรรคที่พบเจอในการดำเนินงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอรับแนวทางในการแก้ไข |  | / |  |
| 6. ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลตามขั้นตอนที่ได้วางไว้ |  | / |  |
| 7. นำข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคที่ได้พบเจอมาสรุปเพื่อประเมินการทำงาน พร้อมหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาวิธีการทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ |  | / |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อ-สกุล** | **ภาระงานที่มอบหมาย** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินการตามแผน** | | |
| **ต่ำกว่าแผน** | **ตามแผน** | **สูงกว่าแผน** |
| **บ.จาร ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร** | | | | | | |
| 22  23 | นายนันทวัฒน์ พาระแพน  น.ส.อมรรัตน์ แสนณรงค์ | 1. ลงปฏิบัติงานในพื้นที่จริงที่ได้รับผิดชอบศึกษาชุมชน | บ.จาร ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร |  | / |  |
| 2. ประสานงานและขอความร่วมมือกับผู้นำชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่น |  | / |  |
| **บ.ดงอิด่อย ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร** | | | | | | |
| 24 | น.ส. วรรณภา นวลแดง | 1. รายงานตัวเพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่กับผู้นำชุมชน | บ.ดงอิด่อย ต.แพด  อ.คำตากล้า จ.สกลนคร |  | / |  |
| 2. ให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าพื้นที่ |  | / |  |
| 3. ประสานงานท้องถิ่นเพื่อข้อมูลทุติย  ภูมิ |  | / |  |
| 4. วางแผนการเข้าพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล |  | / |  |
| 5. ลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูล |  | / |  |
| **บ.ท่าก้อน ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร** | | | | | | |
| 25  26 | น.ส. กัญญารัตน์ บุญชาญ  นายวัชระ ก่อบัว | 1. ลงพื้นที่ประสานงานกับผู้นำชุมชน | บ.ท่าก้อน ต.ท่าก้อน  อ.อากาศอำนวย  จ.สกลนคร |  | / |  |
| 2. ลงพื้นที่ขอข้อมูลต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลตำบล,รพ.สต. |  | / |  |
| 3. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือน |  | / |  |
| **บ.นาคอย ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร** | | | | | | |
| 27  28  29 | นายมิตรภาพ แสงนนท์  น.ส. ศิริพร ฮาบสุวรรณ์  น.ส. อินธอร ไตรวงค์ย้อย | 1. ประสานงานกับผู้นำชุมชนส่งหนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่ | บ.นาคอย ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร |  | / |  |
| 2. หาข้อมูลทุติยภูมิของหมู่บ้านที่สำรวจ |  | / |  |
| 3. ปฏิบัติการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ |  | / |  |
| **ชุมชน บ.นาดี /บ.ตอเรือ/บ.โนนเรือ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร** | | | | | | |
| 30  31  32  33  34  35  36 | นายกีรติ เจริญเชาว์  น.ส.จุฑาพร อ้วนอินทร์  นายธนากร คำทะเนตร  น.ส. สุพัตรา คุณเชื่อง  นายพรพรหม สีหาคม  นายพิสิฐ อินคำน้อย  นายวิญญ์ สัตยารักษ์ | 1. ลงพื้นที่รายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน  (ครบทุกหมู่บ้าน) | ชุมชน บ.นาดี/บ.ตอเรือ / บ.โนนเรือ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร |  | / |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อ-สกุล** | **ภาระงานที่มอบหมาย** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **ผลการดำเนินการตามแผน** | | |
| **ต่ำกว่าแผน** | **ตามแผน** | **สูงกว่าแผน** |
|  |  | 2. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบถามเครื่องมือศึกษาชุมชน |  |  | / |  |
| **ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร** | | | | | | |
| 37  38 | น.ส. สาวิตรี ไชยเลิศ  น.ส. นุชนาถ ปานสังข์ | 1. เข้าพื้นที่ ต.พันนา รายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑,๑๐,๑๒ | ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร |  | / |  |
| 2. ขอข้อมูลด้านทุติยภูมิ ที่เทศบาลตำบลพันนา  เช่น บริบทบ้านพันนา ข้อมูลทางด้านกายภาพ และข้อมูลด้านชีวภาพ เป็นต้น |  | / |  |
| 3. เก็บข้อมูลตามครัวเรือน ของหมู่ ๑๒ บ้านพันนานคร |  | / |  |
| **บ.สร้างค้อ ต.สร้างค้อ อ.เมือง จ.สกลนคร** | | | | | | |
| 39  40 | น.ส. พิชชาณัฎฐ์ โถปาคำ  นายยุทธิ์ศักดิ์ รุ่งจำกัด | 1. เก็บข้อมูลทุติยภูมิ | บ.สร้างค้อ ต.สร้างค้อ  อ.เมือง จ.สกลนคร |  | / |  |
| 2. รายงานตัวกับหัวหน้าชุมชนก่อนเข้าพื้นที่ |  | / |  |
| 3. ให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าพื้นที่ |  | / |  |
| 4. วางแผนการเข้าพื้นที่เก็บข้อมูล |  | / |  |
| 5. เข้าพื้นที่เก็บข้อมูล |  | / |  |

**ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ**

1. ไม่มีข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปีล่าสุด เช่น แผนที่หมู่บ้าน ทำให้ต้องวาดแผนที่หมู่บ้านขึ้นมาใหม่ ซึ่งค่อนข้างยาก

2. ในแบบสอบถามสิ่งที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เวลานานและเป็นอุปสรรคอย่างมากก็คือการวาดแผนที่แปลงที่ดิน เนื่องจากบางคนมีที่ดินที่อยู่ห่างไกลจากบ้านตนเองทำให้ผู้ปฏิบัติงานประมาณการยาก และไม่รู้ว่าพื้ี่นที่นั้นจะตั้งอยุู่ที่ใด

3. ในช่วงที่ลงเก็บสัมภาษณ์ข้อมูล เป็นช่วงฤดูกาลทำนา ซึ่งในพื้นที่ในการเก็บข้อมูลส่วนมากมีอาชีพทำนา จึงทำให้ลำบากต่อการเก็บครัวเรือน และบางครัวเรือนไม่สามารถเปิดเผยข้อมูล

4. ชาวบ้านบางส่วนไม่ความร่วมมือในการให้ข้อมูล