## ฟอร์ม รอบ 10 เดือน 57 (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รอบ 10 เดือน (1 ตุลาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2557)
หน่วยงาน.....................................................................................สังกัด....................................................... ประเภทงบประมาณ £ แผ่นดิน £ แผ่นดิน (งบกลาง) £ บ.กศ. £ กศ.ป. £ บัณฑิต £ บ.กศ.(ภูพานเพลซ) £ บ.กศ.(โรงเรียนวิถีธรรม)
ประเด็นยุทธศาสตร์
| £ 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ |  |  | £ 4. การส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ |  | £ 7. การเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
| £ 2. การพัฒนานักศึกษา |  |  | £ 5. การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม |  | £ 8. การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
| £ 3. การส่งเสริมการบริการวิชาการ |  |  | £ 6. การพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ |  | £ 9. การบริหารจัดการที่ดี
รหัสงบประมาณ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) ณ 31 ก.ค. 57 | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินโครงการ £ ยังไม่ดำเนินการ (สาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการโปรดระบุเป็นข้อๆ) £ อยู่ระหว่างดำเนินการ (เขียนชี้แจงเหตุผลสรุปเป็นข้อๆ) £ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย (เขียนสรุปผลการดำเนินงานเป็นข้อๆ) | ผลผลิต ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (แผน) | ผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (ผล) | ปัญหา / อุปสรรค (ระบุเป็นข้อๆ) | ข้อเสนอแนะ / แนวทาง แก้ไข (ระบุเป็นข้อๆ)
รวมงบประมาณ
[5 empty] | ผู้รับผิดชอบโครงการ |  | ....................................................................
(...................................................................)
[5 empty] | ตำแหน่ง |  | ....................................................................
[5 empty] | วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน |  | ...................................................................
หมายเหตุ : | 1. กรณีการกรอกสถานะการดำเนินโครงการ
1) ยังไม่ดำเนินการ (สาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการโปรดระบุเป็นข้อๆ) เช่น ยังไม่ถึงช่วงฤดูการที่จะดำเนินการ กลุ่มเป้าหมายในอยู่ในช่วงฤดูทำนา สอบปลายภาค ปิด-เปิดภาคเรียน เป็นต้น
2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (เขียนชี้แจงเหตุผลสรุปเป็นข้อๆ) เช่น อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ การประสานวิทยากร/กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น
3) ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย (เขียนสรุปผลการดำเนินงานเป็นข้อๆ) เช่น วัน เวลา สถานที่ที่ดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละความรู้ความเข้าใจ ร้อยละของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น
2. กรณีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งรูปเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการมาด้วย จำนวน 1 เล่ม
3. รายงาน 1 แผ่น ต่อ 1 โครงการ

## EX (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
£ ไตรมาส 1 (1 ต.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56) £ ไตรมาส 2 (1 ม.ค. 57 - 31 มี.ค. 57) £ ไตรมาส 3 (1 เม.ย. 57 - 30 มิ.ย. 57) £ ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 57 - 30 ก.ย. 57)
หน่วยงาน งานบริหารบุคคลและนิติการ สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประเภทงบประมาณ R แผ่นดิน £ แผ่นดิน (งบกลาง) £ บ.กศ. £ กศ.ป. £ บัณฑิตวิทยาลัย £ บ.กศ.(ภูพานเพลซ) £ บ.กศ.(โรงเรียนวิถีธรรม)
ประเด็นยุทธศาสตร์
| £ 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ |  |  | £ 4. การส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ |  | £ 7. การเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
| £ 2. การพัฒนานักศึกษา |  |  | £ 5. การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม |  | £ 8. การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
| £ 3. การส่งเสริมการบริการวิชาการ |  |  | £ 6. การพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ |  | R 9. การบริหารจัดการที่ดี
รหัสงบประมาณ | โครงการ / กิจกรรม ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) ณ 30 ก.ย. 57 | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินโครงการ £ ยังไม่ดำเนินการ (สาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการโปรดระบุเป็นข้อๆ) £ อยู่ระหว่างดำเนินการ (เขียนชี้แจงเหตุผลสรุปเป็นข้อๆ) R ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย (เขียนสรุปผลการดำเนินงานเป็นข้อๆ) | ผลผลิต ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (แผน) | ผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (ผล) | ปัญหา / อุปสรรค (ระบุเป็นข้อๆ) | ข้อเสนอแนะ / แนวทาง แก้ไข (ระบุเป็นข้อๆ)
57A33103กกง02W03 | โครงการอบรมกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ) | 121770 | 116524.4 | 5245.6 | อบรมการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน วิชาการ (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ) ในวันที่ 17 - 18 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) พนักงานราชการ จำนวน 326 คน ได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง เป็นวิทยากร ซึ่งบรรรายยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ ดังนี้ 1) หลักการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกให้สามารถวิเคราะห์และประเมินค่างานระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ 2) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพขอวสายสนับสนุนให้สามารถวิเคราะห์และประเมินค่างานได้ 3) ฝึกปฏิบัติและประเมินค่างาน | 1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 153 คน 2. ความรู้ความเข้าใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 3. การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อละ 70 | 1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงกรจำนวน 326 คน 2. ความรู้ความเข้าใจ ของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 86.80 3. การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.60 | 1. ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ไม่ทราบแนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | 1. ควรมีการจัดโครงการอบรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป
รวมงบประมาณ |  | 121770 | 116524.4 | 5245.6
[5 empty] | ผู้รับผิดชอบโครงการ |  | นางสาวรัตติกร พรมคำ
(นางสาวรัตติกร พรมคำ)
[5 empty] | ตำแหน่ง |  | บุคลากร
[5 empty] | วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน |  | 30 กันยายน 2557
หมายเหตุ : | 1. กรณีการกรอกสถานะการดำเนินโครงการ
1) ยังไม่ดำเนินการ (สาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการโปรดระบุเป็นข้อๆ) เช่น ยังไม่ถึงช่วงฤดูการที่จะดำเนินการ กลุ่มเป้าหมายในอยู่ในช่วงฤดูทำนา สอบปลายภาค ปิด-เปิดภาคเรียน เป็นต้น
2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (เขียนชี้แจงเหตุผลสรุปเป็นข้อๆ) เช่น อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ การประสานวิทยากร/กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น
3) ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย (เขียนสรุปผลการดำเนินงานเป็นข้อๆ) เช่น วัน เวลา สถานที่ที่ดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละความรู้ความเข้าใจ ร้อยละของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น
2. กรณีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งรูปเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการมาด้วย จำนวน 1 เล่ม
3. รายงาน 1 แผ่น ต่อ 1 โครงการ
- ตัวอย่างการกรอกข้อมูล -

## ตัวอย่าง
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
£ ไตรมาส 1 (1 ต.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58) R ไตรมาส 2 (1 ม.ค. 59 - 31 มี.ค. 59) £ ไตรมาส 3 (1 เม.ย. 59 - 30 มิ.ย. 59) £ ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 59 - 30 ก.ย. 59)
หน่วยงาน งานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล สังกัด กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
ประเภทงบประมาณ |  | £ แผ่นดิน R เงินรายได้ £ บ.กศ.(ภูพานเพลซ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ |  | £ 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ |  |  | £ 3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น |  |  | R 5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
|  | £ 2. การพัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ |  |  | £ 4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
รหัสงบประมาณ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย ณ 26 เม.ย. 59 | งบประมาณ คงเหลือ | สถานะการดำเนินโครงการ £ ยังไม่ดำเนินการ (สาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการโปรดระบุเป็นข้อๆ) £ อยู่ระหว่างดำเนินการ (เขียนชี้แจงเหตุผลสรุปเป็นข้อๆ) £ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย (เขียนสรุปผลการดำเนินงานเป็นข้อๆ) | ผลผลิต (ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ) | ผลการดำเนินงาน(ผลผลิต) | ผลลัพธ์ (ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ | ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์) | ปัญหา/อุปสรรคข้อเสนอแนะ/แนวทาง แก้ไข (ระบุเป็นข้อๆ)
59P33204กนผ04W02 | โครงการวางแผน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 140000 | 1250 | 138750
| กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติ การการเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 100200 | 0 | 100200 | R ยังไม่ดำเนินการ - อยู่ระหว่างการประสานวิทยากร | 1) ผู้รับผิดชอบ โครงการได้เข้ารับ การอบรมเชิงปฏิบัติ การการเขียน รายงานผลการ ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 | - | 1) ร้อยละ 90 ของผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับการอบรมฯ มีความรู้ในการ เขียนรายงานผล การดำเนิน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | -
| กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 14800 | 1250 | 13550 | R ยังไม่ดำเนินการ - ดำเนินการในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2559 | 1) ผู้รับผิดชอบ โครงการได้เข้ารับ การอบรมเรื่องการบันทึกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 | - | 2) ร้อยละ 90 ของผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับ การอบรมฯ สามารถเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | -
[8 empty] | 1) ร้อยละ 90 ของผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับ เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการบันทึกข้อมูลโครงการใน ระบบบริหาร จัดการโครงการ | -
| กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติ การการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2560 และ การติดตามประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 25000 | 0 | 25000 | R ยังไม่ดำเนินการ - ดำเนินการในเดือนกันยายน 2559 | 1) ผู้รับผิดชอบ โครงการ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการการ วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 |  | 1) ร้อยละ 90 ของผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่พัสดุที่ เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ในการ วางแผนการใช้ จ่ายได้
[6 empty] | 2) ผู้รับผิดชอบโครงการและ เจ้าหน้าที่พัสดุได้เข้า ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ การฯสามารถวางการ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระบบบริหารโครงการได้อย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 | - | 2) ร้อยละ 90 ของผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่พัสดุที่ เข้ารับการอบรมฯสามารถวางแผน การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย กำหนดได้ | -
รวมงบประมาณ |  | 140000 | 1250 | 138750
[5 empty] | ผู้รับผิดชอบโครงการ |  | นางสาวศิวารัตน์ ตรีทศ
(นางสาวศิวารัตน์ ตรีทศ)
[5 empty] | ตำแหน่ง |  | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
[5 empty] | วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน |  | 16 พฤษภาคม 2559
หมายเหตุ : | 1. กรณีการกรอกสถานะการดำเนินโครงการ
1) ยังไม่ดำเนินการ (สาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการโปรดระบุเป็นข้อๆ) เช่น ยังไม่ถึงช่วงฤดูการที่จะดำเนินการ กลุ่มเป้าหมายในอยู่ในช่วงฤดูทำนา สอบปลายภาค ปิด-เปิดภาคเรียน ระบุวันที่ ที่คาดว่าจะดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ เป็นต้น
2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (เขียนชี้แจงเหตุผลสรุปเป็นข้อๆ) เช่น อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ การประสานวิทยากร/กลุ่มเป้าหมาย วันที่/สถานที่ดำเนินการ เป็นต้น
3) ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย (เขียนสรุปผลการดำเนินงานเป็นข้อๆ) เช่น วันที่/สถานที่ที่ดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละความรู้ความเข้าใจ ร้อยละของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ที่ระบุไว้
ในคำรับรองปฏิบัติราชการ
2. รายงาน 1 แผ่น ต่อ 1 โครงการ
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ให้อ้างอิงจากคำรับรองปฏิบัติราชการในเอกสารที่อธิการลงนาม
4. กรณีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งรูปเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการมาด้วย จำนวน 1 เล่ม กรณีเล่มรายงานที่เป็นกิจกรรมย่อยในโครงการ กรุณาระบุชื่อ รหัส และงบประมาณโครงการหลักด้วย

## ฟอร์ม รอบ 12 เดือน 58 (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)
หน่วยงาน.....................................................................................สังกัด....................................................... ประเภทงบประมาณ £ แผ่นดิน £ แผ่นดิน (งบกลาง) £ บ.กศ. £ กศ.ป. £ บัณฑิตวิทยาลัย £ บ.กศ.(ภูพานเพลซ) £ บ.กศ.(โรงเรียนวิถีธรรม)
ประเด็นยุทธศาสตร์
| £ 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ |  |  | £ 4. การส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ |  | £ 7. การเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
| £ 2. การพัฒนานักศึกษา |  |  | £ 5. การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม |  | £ 8. การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
| £ 3. การส่งเสริมการบริการวิชาการ |  |  | £ 6. การพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ |  | £ 9. การบริหารจัดการที่ดี
รหัสงบประมาณ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) ณ .............. | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินโครงการ £ ยังไม่ดำเนินการ (สาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการโปรดระบุเป็นข้อๆ) £ อยู่ระหว่างดำเนินการ (เขียนชี้แจงเหตุผลสรุปเป็นข้อๆ) £ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย (เขียนสรุปผลการดำเนินงานเป็นข้อๆ) | ผลผลิต ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (แผน) | ผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (ผล) | ปัญหา / อุปสรรค (ระบุเป็นข้อๆ) | ข้อเสนอแนะ / แนวทาง แก้ไข (ระบุเป็นข้อๆ)
รวมงบประมาณ
[5 empty] | ผู้รับผิดชอบโครงการ |  | ....................................................................
(..................................................................)
[5 empty] | ตำแหน่ง |  | .....................................................................
[5 empty] | วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน |  | .....................................................................
หมายเหตุ : | 1. กรณีการกรอกสถานะการดำเนินโครงการ
1) ยังไม่ดำเนินการ (สาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการโปรดระบุเป็นข้อๆ) เช่น ยังไม่ถึงช่วงฤดูการที่จะดำเนินการ กลุ่มเป้าหมายในอยู่ในช่วงฤดูทำนา สอบปลายภาค ปิด-เปิดภาคเรียน เป็นต้น
2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (เขียนชี้แจงเหตุผลสรุปเป็นข้อๆ) เช่น อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ การประสานวิทยากร/กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น
3) ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย (เขียนสรุปผลการดำเนินงานเป็นข้อๆ) เช่น วัน เวลา สถานที่ที่ดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละความรู้ความเข้าใจ ร้อยละของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น
2. กรณีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งรูปเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการมาด้วย จำนวน 1 เล่ม
3. รายงาน 1 แผ่น ต่อ 1 โครงการ

## ปรับใหม่ (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รอบ 10 เดือน (1 ตุลาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2557)
แผนงาน....................................................................ผลผลิต.....................................................................................หน่วยงาน.....................................................................................สังกัด....................................................... ประเภทงบประมาณ £ แผ่นดิน £ แผ่นดิน (งบกลาง) £ บ.กศ. £ กศ.ป. £ บัณฑิต £ บ.กศ.(ภูพานเพลซ) £ บ.กศ.(โรงเรียนวิถีธรรม)
ประเด็นยุทธศาสตร์
| £ 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ |  |  | £ 4. การส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ |  | £ 7. การเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
| £ 2. การพัฒนานักศึกษา |  |  | £ 5. การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม |  | £ 8. การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
| £ 3. การส่งเสริมการบริการวิชาการ |  |  | £ 6. การพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ |  | £ 9. การบริหารจัดการที่ดี
รหัสงบประมาณ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) ณ 31 ก.ค. 57 | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินโครงการ £ ยังไม่ดำเนินการ (สาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการโปรดระบุเป็นข้อๆ) £ อยู่ระหว่างดำเนินการ (เขียนชี้แจงเหตุผลสรุปเป็นข้อๆ) £ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย (เขียนสรุปผลการดำเนินงานเป็นข้อๆ) | ผลผลิต ตามแผนปฏิบัติราชการ | ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ | ปัญหา / อุปสรรค (ระบุเป็นข้อๆ) | ข้อเสนอแนะ / แนวทาง แก้ไข (ระบุเป็นข้อๆ)
รวมงบประมาณ
[5 empty] | ผู้รับผิดชอบโครงการ |  | ....................................................................
[5 empty] | ตำแหน่ง |  | ....................................................................
[5 empty] | วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน |  | ...................................................................
หมายเหตุ : | 1. กรณีการกรอกสถานะการดำเนินโครงการ
1) ยังไม่ดำเนินการ (สาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการโปรดระบุเป็นข้อๆ) เช่น ยังไม่ถึงช่วงฤดูการที่จะดำเนินการ กลุ่มเป้าหมายในอยู่ในช่วงฤดูทำนา สอบปลายภาค ปิด-เปิดภาคเรียน เป็นต้น
2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (เขียนชี้แจงเหตุผลสรุปเป็นข้อๆ) เช่น อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ การประสานวิทยากร/กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น
3) ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย (เขียนสรุปผลการดำเนินงานเป็นข้อๆ) เช่น วัน เวลา สถานที่ที่ดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละความรู้ความเข้าใจ ร้อยละของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น
2. กรณีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งรูปเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการมาด้วย จำนวน 2 เล่ม
3. รายงาน 1 แผ่น ต่อ 1 โครงการ
เอกสารหมายเลข 2

## ex โครงการเดี่ยว 9 เดือน (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2556)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
แผนงาน สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ หน่วยงาน สำนักงานคณบดี สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเภทงบประมาณ R แผ่นดิน £ บ.กศ. £ กศ.ป. £ กศ.ปท. £ บัณฑิต £ รปบ. £ บ.กศ.(ภูพานเพลซ) £ บ.กศ.(โรงเรียนวิถีธรรม)
รหัสงบประมาณ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) ณ 30 มิ.ย. 55 | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | ผู้รับผิด ชอบโครงการ | สถานะการดำเนินโครงการ £ ยังไม่ดำเนินการ (สาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการโปรดระบุเป็นข้อๆ) £ อยู่ระหว่างดำเนินการ (เขียนชี้แจงเหตุผลสรุปเป็นข้อๆ) R ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย (เขียนสรุปผลการดำเนินงานเป็นข้อๆ) | ปัญหา / อุปสรรค (ระบุเป็นข้อๆ) | ข้อเสนอแนะ / แนวทาง แก้ไข (ระบุเป็นข้อๆ)
55A55305 คมส01W05 | โครงการ Story Telling Aword : ยอดนักเล่านิทาน | 50000 | 50000 | 0 | นายสมเสน่ห์ อุปพงษ์ | 1. จัดประชุม เมื่อวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณ ลาน K - Square สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2. เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน มีผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 171.67 | 1. กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน เข้าร่วมโครงการน้อยเนื่องจาก เป็นช่วงการสอบปลายภาค ของโรงเรียน 2. ระยะเวลาในการประกวดน้อย 3. นักเรียนเข้าร่วมประกวดน้อย เนื่องจากเตรียมตัวไม่พร้อม | 1. ควรกำหนดระยะเวลาของ การจัดโครงการเป็น ช่วงเวลาที่ไม่ตรงกับการ สอบปลายภาคของโรงเรียน 2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการ ประกวดให้มากกว่านี้ 3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ โครงการล่วงหน้าไม่น้อย กว่า 1 เดือนพร้อมทั้ง หลักเกณฑ์กติกาให้ชัดเจน เพื่อจะได้ฝึกและเตรียมตัว ให้พร้อม
รวม |  | 50000 | 50000 | 0
หมายเหตุ : | 1. กรณีการกรอกสถานะการดำเนินโครงการ
1) ยังไม่ดำเนินการ (สาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการโปรดระบุเป็นข้อๆ) เช่น ยังไม่ถึงช่วงฤดูการที่จะดำเนินการ กลุ่มเป้าหมายในอยู่ในช่วงฤดูทำนา สอบปลายภาค ปิดเทอม เป็นต้น
2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (เขียนชี้แจงเหตุผลสรุปเป็นข้อๆ) เช่น อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ การประสานวิทยากร/กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น
3) ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย (เขียนสรุปผลการดำเนินงานเป็นข้อๆ) เช่น วัน เวลา สถานที่ที่ดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละความพึงพอใจ เป็นต้น
2. กรณีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งรูปเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการมาด้วย จำนวน 1 เล่ม
- ตัวอย่าง กรณี 1 โครงการ มี 1 กิจกรรมหลัก -

## ex โครงการ 9 เดือน (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2556)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนานักศึกษา ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงาน กองนโยบายและแผน สังกัด สำนักงานอธิการบดี ประเภทงบประมาณ £ แผ่นดิน £ บ.กศ. £ กศ.ป. £ กศ.ปท. £ บัณฑิต £ รปบ. £ (บ.กศ)ภูพานเพลซ £ บ.กศ.(โรงเรียนวิถีธรรม)
รหัสงบประมาณ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) ณ 30 มิ.ย. 55 | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | ผู้รับผิด ชอบโครงการ | สถานะการดำเนินโครงการ £ ยังไม่ดำเนินการ (สาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการโปรดระบุเป็นข้อๆ) £ อยู่ระหว่างดำเนินการ (เขียนชี้แจงเหตุผลสรุปเป็นข้อๆ) R ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย (เขียนสรุปผลการดำเนินงานเป็นข้อๆ) | ปัญหา / อุปสรรค (ระบุเป็นข้อๆ) | ข้อเสนอแนะ / แนวทาง แก้ไข (ระบุเป็นข้อๆ)
56A55305 กกง04W01 | โครงการเงินอุดหนุนโครงการ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถและเทิดพระคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ | 165000 | 30000 | 135000 | นายจารุวิทย์ ลังภูลี
| 1) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 30000 | 30000 | 0 | นายจารุวิทย์ ลังภูลี | 1. จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุม มหาวชิราลงกร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เวลา 08.00 น. 2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน | - | -
| 2) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ | 0 | 0 | 0
| 3) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรม วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ | 0 | 0 | 0
รวม |  | 165000 | 30000 | 0
หมายเหตุ : | 1. กรณีการกรอกสถานะการดำเนินโครงการ
1) ยังไม่ดำเนินการ (สาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการโปรดระบุเป็นข้อๆ) เช่น ยังไม่ถึงช่วงฤดูการที่จะดำเนินการ กลุ่มเป้าหมายในอยู่ในช่วงฤดูทำนา สอบปลายภาค ปิดเทอม เป็นต้น
2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (เขียนชี้แจงเหตุผลสรุปเป็นข้อๆ) เช่น อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ การประสานวิทยากร/กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น
3) ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย (เขียนสรุปผลการดำเนินงานเป็นข้อๆ) เช่น วัน เวลา สถานที่ที่ดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละความพึงพอใจ เป็นต้น
2. กรณีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งรูปเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการมาด้วย จำนวน 1 เล่ม
- ตัวอย่าง กรณี 1 โครงการมีกิจกรรมหลักมากกว่า 1 กิจกรรม -

## ฟอร์ม รอบ 12 เดือน 56 (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
แผนงาน....................................................................ผลผลิต.....................................................................................หน่วยงาน.....................................................................................สังกัด....................................................... ประเภทงบประมาณ £ แผ่นดิน £ บ.กศ. £ กศ.ป. £ กศ.ปท. £ บัณฑิต £ รปบ. £ บ.กศ.(ภูพานเพลซ) £ บ.กศ.(โรงเรียนวิถีธรรม) £ เงินรายได้จากการบริการ
รหัสงบประมาณ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) ณ 30 ก.ย. 55 | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | ผู้รับผิด ชอบโครงการ | สถานะการดำเนินโครงการ £ ยังไม่ดำเนินการ (สาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการโปรดระบุเป็นข้อๆ) £ อยู่ระหว่างดำเนินการ (เขียนชี้แจงเหตุผลสรุปเป็นข้อๆ) £ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย (เขียนสรุปผลการดำเนินงานเป็นข้อๆ) | ปัญหา / อุปสรรค (ระบุเป็นข้อๆ) | ข้อเสนอแนะ / แนวทาง แก้ไข (ระบุเป็นข้อๆ)
รวม
หมายเหตุ : กรณีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งรูปเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการมาด้วย จำนวน 1 เล่ม

## ไม่ได้ใช้ (hidden)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
แผนงาน..................................................................ผลผลิต................................................................................หน่วยงาน.............................................................................สังกัด....................................................... ประเภทงบประมาณ £ แผ่นดิน £ บ.กศ. £ กศ.ป. £ กศ.ปท. £ บัณฑิต £ รปบ. £ ภูพานเพลซ £ บ.กศ.(วิถีธรรม)
รหัสงบประมาณ | ลำ ดับ | โครงการ / กิจกรรม | หน่วยงาน/สังกัด | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) ณ 30 ก.ย. 55 | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | เป้าหมายตัวชี้วัด ความสำเร็จ | เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ | ผลการดำเนินงาน | การบรรลุเป้าหมาย | สาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย (ระบุเป็นข้อ ๆ) | ข้อเสนอแนะ / แนวทาง ในการดำเนินงานโครงการแก้ไข (ระบุเป็นข้อๆ)
| 1 | โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ | สำนักงานอธิการบดี | 160000 | 150000 | 10000
|  | กิจกรรมที่ 1 เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 5 ธ.ค. 2554 |  |  | 50000 | 3000 | 1) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2,000 คน | จำนวน 100 คน | จำนวน 1,200 คน | ( ) บรรลุ ( P) ไม่บรรลุ | 1. ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง | 1. ประชาสัมพันธ์การจัดงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์
[7 empty] | 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ 80 | - | ( ) บรรลุ (P) ไม่บรรลุ | 1. ไม่ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจาก คณะทำงานมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน | 1. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ เช่น สถาบันวิจัย ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
|  | กิจกรรมที่ 2 เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 12 สิงหาคม 2555 |  |  | 50000 | 3500 | 1) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม | จำนวน..........คน | จำนวน..........คน | ( ) บรรลุ ( ) ไม่บรรลุ | - | -
[7 empty] | 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ........ | ร้อยละ........ | ( ) บรรลุ ( ) ไม่บรรลุ | - | -
|  | กิจกรรมที่ 3 เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 |  |  | 50000 | 3500 | 1) จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม | จำนวน..........คน | จำนวน..........คน | ( ) บรรลุ ( ) ไม่บรรลุ | - | -
[7 empty] | 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ........ | ร้อยละ........ | ( ) บรรลุ ( ) ไม่บรรลุ | - | -
| 2 | โครงการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 | กองนโยบายและแผน | 30000 | 30000 | 0 | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | จำนวน 200 คน | จำนวน 150 คน | ( ) บรรลุ (P) ไม่บรรลุ | 1. ผู้เข้าร่วมประชุมติดภารกิจ จัดงานซ้อนกันหลายงาน | 1. แจ้งการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 อาทิตย์
| 3 | โครงการสัมนาทางบัญชี | คณะวิทยาการจัดการ | 5000 | 3500 | 1500 | 1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | จำนวน 48 คน | จำนวน 48 คน | ( ) บรรลุ (P) ไม่บรรลุ | - | -
|  | โครงการกฎหมายใกล้ตัว | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 50000 | 50000 | 0 | 1) มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 |  | ร้อยละ 120 | (P) บรรลุ ( ) ไม่บรรลุ
[7 empty] | 2) ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมๆปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 70 |  | - | ( ) บรรลุ (P) ไม่บรรลุ
รวม | รวม

## ไม่ได้ใช้1 (hidden)
แบบฟอร์มการรายงานการดำเนินงานโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
แผนงาน..................................................................ผลผลิต................................................................................หน่วยงาน.............................................................................สังกัด....................................................... ประเภทงบประมาณ £ แผ่นดิน £ บ.กศ. £ กศ.ป. £ กศ.ปท. £ บัณฑิต £ รปบ. £ ภูพานเพลซ £ บ.กศ.(วิถีธรรม)
แหล่งงบประมาณ £ แผ่นดิน £ งบกลาง แผ่นดิน £ บ.กศ. £ กศ.ป. £ กศ.ปท. £ บัณฑิต £ รปบ. £ ภูพานเพลซ £ บ.กศ.(วิถีธรรม)
รหัสงบประมาณ | ลำ ดับ | โครงการ / กิจกรรม | หน่วยงาน/สังกัด | แหล่ง งบประมาณ | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) ณ 30 ก.ย. 55 | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | ตัวชี้วัด ความสำเร็จ | เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ | ผลการดำเนินงาน | การบรรลุเป้าหมาย | สาเหตุที่ไม่บรรลุ เป้าหมาย (ระบุเป็นข้อ ๆ) | ข้อเสนอแนะ / แนวทาง ในการดำเนินงานโครงการแก้ไข (ระบุเป็นข้อๆ)
| 1 | บริหารจัดการกองนโยบายและแผน | กองนโยบายและแผน/ สำนักงานอธิการบดี | แผ่นดิน | 50000 | 35000 | 15000 |  |  |  | ( ) บรรลุ ( ) ไม่บรรลุ
รวม | รวม
E - 1/2555

## ฟอร์ม (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
£ ไตรมาส 1 (1 ต.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58) £ ไตรมาส 2 (1 ม.ค. 59 - 31 มี.ค. 59) £ ไตรมาส 3 (1 เม.ย. 59 - 30 มิ.ย. 59) £ ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 59 - 30 ก.ย. 59)
หน่วยงาน ............................................................................... สังกัด ..........................................................................
ประเภทงบประมาณ | £ แผ่นดิน £ เงินรายได้ £ บ.กศ.(ภูพานเพลซ)
ประเด็นยุทธศาสตร์
| £ 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ |  |  | £ 3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น |  | £ 5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
| £ 2. การพัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ |  |  | £ 4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
รหัสงบประมาณ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย ณ 26 เม.ย. 59 | งบประมาณ คงเหลือ | สถานะการดำเนินโครงการ £ ยังไม่ดำเนินการ (สาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการโปรดระบุเป็นข้อๆ) £ อยู่ระหว่างดำเนินการ (เขียนชี้แจงเหตุผลสรุปเป็นข้อๆ) £ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย (เขียนสรุปผลการดำเนินงานเป็นข้อๆ) | ผลผลิต (ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ) | ผลการดำเนินงาน(ผลผลิต) | ผลลัพธ์ (ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ | ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์) | ปัญหา/อุปสรรคข้อเสนอแนะ/แนวทาง แก้ไข (ระบุเป็นข้อๆ)
รวมงบประมาณ
[5 empty] | ผู้รับผิดชอบโครงการ |  | ....................................................................
(..................................................................)
[5 empty] | ตำแหน่ง |  | .....................................................................
[5 empty] | วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน |  | .....................................................................
หมายเหตุ : | 1. กรณีการกรอกสถานะการดำเนินโครงการ
1) ยังไม่ดำเนินการ (สาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการโปรดระบุเป็นข้อๆ) เช่น ยังไม่ถึงช่วงฤดูการที่จะดำเนินการ กลุ่มเป้าหมายในอยู่ในช่วงฤดูทำนา สอบปลายภาค ปิด-เปิดภาคเรียน ระบุวันที่ ที่คาดว่าจะดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ เป็นต้น
2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (เขียนชี้แจงเหตุผลสรุปเป็นข้อๆ) เช่น อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ การประสานวิทยากร/กลุ่มเป้าหมาย วันที่/สถานที่ดำเนินการ เป็นต้น
3) ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย (เขียนสรุปผลการดำเนินงานเป็นข้อๆ) เช่น วันที่/สถานที่ที่ดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละความรู้ความเข้าใจ ร้อยละของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ที่ระบุไว้
ในคำรับรองปฏิบัติราชการ
2. รายงาน 1 แผ่น ต่อ 1 โครงการ
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ให้อ้างอิงจากคำรับรองปฏิบัติราชการในเอกสารที่อธิการลงนาม
4. กรณีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งรูปเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการมาด้วย จำนวน 1 เล่ม กรณีเล่มรายงานที่เป็นกิจกรรมย่อยในโครงการ กรุณาระบุชื่อ รหัส และงบประมาณโครงการหลักด้วย