## กองพัฒนฯ
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เบิกจ่ายหน่วยงาน) ณ 26 เมษายน 2559
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่ | รหัสโครงการ | ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ประเภทงบประมาณ | งบประมาณที่จัดสรร | งบประมาณ (เบิกจ่ายหน่วยงาน) ณ 26 เม.ย. 59 | งบประมาณ (คงเหลือ) | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  | ส่งเล่มรายงานผล | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ/แนางทางแก้ไข
[8 empty] | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว |  | (ระบุเป็นข้อๆ) | (ระบุเป็นข้อๆ)
ประเด็นยุทธ์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ |  |  |  |  | 4248855 | 2498186.85 | 1750668.15
กลยุทธ์ : การผลิตที่มีคุณภาพตามกรอบ TQF พร้อมอยู่ในประชาคมอาเซียน |  |  |  |  | 850075 | 197209.85 | 652865.15
1 | 59A33305กพน01W01 | โครงการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครู | น.ส.บุษกร ถานทองดี | แผ่นดิน | 50000 | 30000 | 20000
2 | 59A33305กพน01W02 | โครงการอบรมพัฒนาทักษะการทำข้อสอบ ก.พ. ให้ศิษย์เก่าและนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา | น.ส.อ่อนศรี ฝ่ายเทศ | แผ่นดิน | 50000 | 0 | 50000
3 | 59P33204กพน03W01 | โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558 | น.ส.อ่อนศรี ฝ่ายเทศ | งบประมาณเงินรายได้ | 30000 | 30000 | 0
4 | 59P33204กพน03W02 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559 | นายนิรุตย์ วิชาชาติ | งบประมาณเงินรายได้ | 35000 | 0 | 35000
5 | 59P33204กพน03W03 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ป. ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559 | นายนิรุตย์ วิชาชาติ | งบประมาณเงินรายได้ | 10000 | 0 | 10000
6 | 59P33204กพน04W01 | โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 | น.ส.อ่อนศรี ฝ่ายเทศ | งบประมาณเงินรายได้ | 67500 | 0 | 67500
7 | 59P33204กพน05W01 | โครงการ Young Love รักเป็น ปลอดภัยไม่เป็นโรคติดต่อ หลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ระหว่างการศึกษา | น.ส.ณีรนุช วรไธสง | งบประมาณเงินรายได้ | 50000 | 0 | 50000
8 | 59P33204กพน05W02 | โครงการจัดหาวัสดุเวชภัณฑ์ยาและตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559 | น.ส.ณีรนุช วรไธสง | งบประมาณเงินรายได้ | 105300 | 0 | 105300
9 | 59P33204กพน07W01 | โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | น.ส.จารุวรรณ พรมพิลา | งบประมาณเงินรายได้ | 20000 | 20000 | 0
10 | 59P33204กพน07W05 | โครงการบริหารจัดการหอพัก เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและกิจกรรมของนักศึกษาหอพัก | น.ส.อ่อนศรี ฝ่ายเทศ | งบประมาณเงินรายได้ | 381550 | 117209.85 | 264340.15
11 | 59P33204กพน07W06 | โครงการสร้างเครือข่ายหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับผู้ประกอบการเอกชน | น.ส.อ่อนศรี ฝ่ายเทศ | งบประมาณเงินรายได้ | 50725 | 0 | 50725
กลยุทธ์ : สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา |  |  |  |  | 3398780 | 2300977 | 1097803
1 | 59A33103กพน03W01 | โครงการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษาและการให้บริการกับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | นางวาสนา จักรศรี | แผ่นดิน | 300000 | 164948 | 135052
2 | 59P33204กพน01W02 | โครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | น.ส.นพวัลย์ ฝ่ายเทศ | งบประมาณเงินรายได้ | 80880 | 19000 | 61880
3 | 59P33204กพน02W01 | โครงการการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและต่อต้านยาเสพติด | นายวัชระ น้อยนาง | งบประมาณเงินรายได้ | 170000 | 102737 | 67263
4 | 59P33204กพน02W02 | โครงการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2559 | นายวัชระ น้อยนาง | งบประมาณเงินรายได้ | 1000900 | 949774 | 51126
5 | 59P33204กพน02W03 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารนักศึกษาและสภานักศึกษาภาคปกติ | นายนิรุตย์ วิชาชาติ | งบประมาณเงินรายได้ | 770000 | 602134 | 167866
6 | 59P33204กพน02W04 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2559 (รอบมหกรรม) | นายวัชระ น้อยนาง | งบประมาณเงินรายได้ | 328164 | 228588 | 99576
7 | 59P33204กพน02W05 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2559 (รอบคัดเลือก) | นายวัชระ น้อยนาง | งบประมาณเงินรายได้ | 171836 | 171836 | 0
8 | 59P33204กพน02W06 | โครงการลานกิจกรรมนักศึกษาห่างไกลเสพติด | นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล | งบประมาณเงินรายได้ | 49000 | 2000 | 47000
9 | 59P33204กพน02W07 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารนักศึกษาและสภานักศึกษา ภาค กศ.ป. | นายนิรุตย์ วิชาชาติ | งบประมาณเงินรายได้ | 180000 | 0 | 180000
10 | 59P33204กพน02W08 | โครงการประกวดโครงการปลูกจิตสำนึก สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ร่วมสร้างวัฒนธรรมฉันไม่โกง | นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล | งบประมาณเงินรายได้ | 27000 | 0 | 27000
11 | 59P33204กพน02W09 | โครงการการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ : ไม่สูบ ไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ | นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล | งบประมาณเงินรายได้ | 26000 | 0 | 26000
12 | 59P33204กพน02W10 | โครงการสร้างเครือข่ายนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยกีฬาและวัฒนธรรม | นายวัชระ น้อยนาง | งบประมาณเงินรายได้ | 100000 | 0 | 100000
13 | 59P33204กพน03W04 | โครงการ TO BE NUMBER ONE หนึ่งคนดี หนึ่งคนเก่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | นายเอกพงษ์ พรหมพิภักดิ์ | งบประมาณเงินรายได้ | 45000 | 0 | 45000
14 | 59P33204กพน07W02 | โครงการทำบุญหอพักและพัฒนาสภาพแวดล้อมเปิดบ้านวันชาวหอ | น.ส.จารุวรรณ พรมพิลา | งบประมาณเงินรายได้ | 60000 | 59960 | 40
15 | 59P33204กพน07W03 | โครงการออกค่ายทอดสื่ออาสาพัฒนาชุมชน | น.ส.จารุวรรณ พรมพิลา | งบประมาณเงินรายได้ | 70000 | 0 | 70000
16 | 59P33204กพน07W04 | โครงการต้อนรับน้องใหม่เข้าหอพักในอย่างมีความสุข | น.ส.จารุวรรณ พรมพิลา | งบประมาณเงินรายได้ | 20000 | 0 | 20000
ประเด็นยุทธ์ที่ 4 : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น |  |  |  |  | 120000 | 20000 | 100000
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น |  |  |  |  | 120000 | 20000 | 100000
1 | 59A55108กพน03W01 | โครงการสืบทอดประเพณีการแข่งขันเรือยาว | ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง | แผ่นดิน | 120000 | 20000 | 100000
ประเด็นยุทธ์ที่ 5 : การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ |  |  |  |  | 2637085 | 636905.59 | 2000179.41
กลยุทธ์ : การพัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล |  |  |  |  | 2637085 | 636905.59 | 2000179.41
1 | 59P33204กพน01W01 | โครงการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษาและการให้บริการกับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | นางวาสนา จักรศรี | งบประมาณเงินรายได้ | 1387085 | 636905.59 | 750179.41
2 | 59P33204กพน04W02 | โครงการการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559 | น.ส.นพวัลย์ ฝ่ายเทศ | งบประมาณเงินรายได้ | 1160000 | 0 | 1160000
3 | 59P33204กพน05W03 | โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและวัสดุทางการแพทย์ | น.ส.ณีรนุช วรไธสง | งบประมาณเงินรายได้ | 90000 | 0 | 90000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น |  |  |  |  | 7005940 | 3155092.44 | 3850847.56