## วิทย์
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เบิกจ่ายหน่วยงาน) ณ 26 เมษายน 2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่ | รหัสโครงการ | ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ | ผู้รับผิดชอบ | ประเภทงบประมาณ | งบประมาณที่จัดสรร | งบประมาณ (เบิกจ่ายหน่วยงาน) ณ 26 เม.ย. 59 | งบประมาณ (คงเหลือ) | สถานะการดำเนินโครงการ |  |  | ส่งเล่มรายงานผล | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ/แนางทางแก้ไข
[8 empty] | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว |  | (ระบุเป็นข้อๆ) | (ระบุเป็นข้อๆ)
ประเด็นยุทธ์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ |  |  |  |  | 10768660 | 3012015.85 | 7756644.15
กลยุทธ์ : การผลิตที่มีคุณภาพตามกรอบ TQF พร้อมอยู่ในประชาคมอาเซียน |  |  |  |  | 10024660 | 2815532.85 | 7209127.15
1 | 59A33101ควท02W01 | โครงการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ | ดร.นพรัตน์ สิทธิวงศ์ | แผ่นดิน | 310000 | 13000 | 297000
2 | 59A33101ควท03W01 | โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบบูรณาการกับการบริการวิชาการฟิสิกส์และดาราศาสตร์ | ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข | แผ่นดิน | 85400 | 50460 | 34940
3 | 59A33101ควท03W03 | โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ (ป.โท/ป.เอก) | รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน | แผ่นดิน | 27000 | 27000 | 0
4 | 59A33101ควท04W01 | โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี | น.ส.อรุณฉาย อุนาศรี | แผ่นดิน | 41850 | 0 | 41850
5 | 59A33101ควท04W02 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี | ผศ.ดร.พรกมล สาฆ้อง | แผ่นดิน | 223350 | 0 | 223350
6 | 59A33101ควท05W01 | โครงการพัฒนานักศึกษาและจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาชีววิทยา | ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน | แผ่นดิน | 350600 | 174252 | 176348
7 | 59A33101ควท06W01 | โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ดร.มาลี ศรีพรหม | แผ่นดิน | 2680000 | 0 | 2680000
8 | 59A33101ควท06W02 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | นายประวิทย์ อ่วงอารีย์ | แผ่นดิน | 25000 | 19728 | 5272
9 | 59A33101ควท06W03 | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ดร.วิจิตรา สุจริต | แผ่นดิน | 185500 | 64223 | 121277
10 | 59A33101ควท07W02 | โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ | ผศ.ดร.สุพรรณี สมพงษ์ | แผ่นดิน | 59000 | 46675 | 12325
11 | 59A33101ควท07W03 | โครงการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ | นายชัยณรงค์ เพียรภายลุน | แผ่นดิน | 35000 | 23000 | 12000
12 | 59A33101ควท07W05 | โครงการพัฒนาคุณธรรมบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ | ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง | แผ่นดิน | 50000 | 0 | 50000
13 | 59A33101ควท07W07 | โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ | ผศ.ดร.สุพรรณี สมพงษ์ | แผ่นดิน | 50000 | 0 | 50000
14 | 59A33101ควท09W01 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี | ดร.สุทิศา ซองเหล็กนอก | แผ่นดิน | 5400 | 5399.25 | 0.75
15 | 59A33101ควท14W01 | โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเวชกรรมไทยและผดุงครรภ์ไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | น.ส.ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม | แผ่นดิน | 1158000 | 1158000 | 0
16 | 59A33101ควท14W02 | โครงการสาธารณสุขสัมพันธ์และศึกษาดูงาน | น.ส.วิบูลย์สุข ตาลกุล | แผ่นดิน | 64960 | 0 | 64960
17 | 59A33101ควท14W03 | โครงการสหกิจศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ | น.ส.ณีรนุช วรไธสง | แผ่นดิน | 69380 | 69380 | 0
18 | 59A33101ควท14W04 | โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 | น.ส.จรินทร์ทิพย์ ชมชายผล | แผ่นดิน | 221180 | 129480 | 91700
19 | 59A33101ควท14W05 | โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | น.ส.ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม | แผ่นดิน | 195480 | 70720 | 124760
20 | 59A33101ควท15W01 | โครงการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) | น.ส.ปิยวรรณ โถปาสอน | แผ่นดิน | 90000 | 53020 | 36980
21 | 59A33101ควท15W03 | โครงการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | ผศ.พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม | แผ่นดิน | 199700 | 66108 | 133592
22 | 59A33101ควท15W04 | โครงการพัฒนานักศึกษาและบัณฑิต | น.ส.ธิดารัตน์ เหลืองรุ่งเรือง | แผ่นดิน | 200000 | 91200 | 108800
23 | 59A33101ควท15W05 | โครงการเตรียมความพร้อมสอบโครงงานนักศึกษา | น.ส.แพรตะวัน จารุตัน | แผ่นดิน | 30000 | 0 | 30000
24 | 59A33101ควท15W07 | โครงการศึกษาดูงานอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | ผศ.พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม | แผ่นดิน | 300000 | 48694 | 251306
25 | 59A33103ควท01W02 | โครงการวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนสำหรับระดับประถมศึกษา | นางณิชานันท์ กุตระแสง | แผ่นดิน | 40000 | 0 | 40000
26 | 59A33103ควท01W03 | โครงการการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(Safety Laboratory) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ | น.ส.กนกวรรณ วรดง | แผ่นดิน | 75500 | 0 | 75500
27 | 59A33103ควท01W04 | โครงการอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานและการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ | น.ส.นิรันตรี ทวีโคตร | แผ่นดิน | 50000 | 50000 | 0
28 | 59A33103ควท01W05 | โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน | นายธวัชชัย พันธุกาง | แผ่นดิน | 80000 | 0 | 80000
29 | 59A33103ควท01W06 | โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร | แผ่นดิน | 80000 | 0 | 80000
30 | 59A33202ควท01W01 | โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ดร.มาลี ศรีพรหม | แผ่นดิน | 340000 | 340000 | 0
31 | 59A33204ควท01W01 | โครงการความร่วมมือการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ | ดร.มาลี ศรีพรหม | แผ่นดิน | 200000 | 0 | 200000
32 | 59A33204ควท01W02 | โครงการความร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำ | นายอนันตสิทธิ์ ไชยวังราช | แผ่นดิน | 60000 | 0 | 60000
33 | 59A33204ควท01W03 | โครงการพัฒนาห้องสมุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นางจิรัชยา บุญตาท้าว | แผ่นดิน | 80000 | 78588.6 | 1411.4
34 | 59A33305ควท01W01 | โครงการครูคณิตสาสตร์อาสา ยกระดับความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และพัฒนาคณิตศาสตร์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี | ผศ.ดร.สุพรรณี สมพงษ์ | แผ่นดิน | 120000 | 70125 | 49875
35 | 59P33101ควท01W08 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นายสมบัติ บุญกอง | งบประมาณเงินรายได้ | 200000 | 0 | 200000
36 | 59P33101ควท03W01 | โครงการการพัฒนานักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา | ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข | งบประมาณเงินรายได้ | 145557 | 8990 | 136567
37 | 59P33101ควท04W01 | โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาเคมี | ผศ.นิยม ชลิตะนาวิน | งบประมาณเงินรายได้ | 20000 | 10540 | 9460
38 | 59P33101ควท04W02 | โครงการพัฒนานักเคมีสู่อาเซียนในศตวรรษที่ 21 | นายศุภกร อาจหาญ | งบประมาณเงินรายได้ | 25747 | 0 | 25747
39 | 59P33101ควท04W05 | โครงการส่งเสริมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | น.ส.อรุณฉาย อุนาศรี | งบประมาณเงินรายได้ | 10000 | 0 | 10000
40 | 59P33101ควท04W06 | โครงการศึกษาดูงานด้านเคมี | ดร.ธงจุฑา สุวรรณประเสริฐ | งบประมาณเงินรายได้ | 30000 | 0 | 30000
41 | 59P33101ควท05W01 | โครงการพัฒนานักศึกษาและจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาชีววิทยา | ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน | งบประมาณเงินรายได้ | 360074 | 5000 | 355074
42 | 59P33101ควท06W02 | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ดร.วิจิตรา สุจริต | งบประมาณเงินรายได้ | 126633 | 0 | 126633
43 | 59P33101ควท07W02 | โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ | ผศ.ดร.สอาด ม่วงจันทร์ | งบประมาณเงินรายได้ | 20000 | 0 | 20000
44 | 59P33101ควท07W03 | โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ | ผศ.ดร.สุพรรณี สมพงษ์ | งบประมาณเงินรายได้ | 57134 | 5250 | 51884
45 | 59P33101ควท07W04 | โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ | ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์ มุขวะชิ | งบประมาณเงินรายได้ | 18000 | 0 | 18000
46 | 59P33101ควท12W01 | โครงการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ | ดร.นพรัตน์ สิทธิวงศ์ | งบประมาณเงินรายได้ | 110000 | 0 | 110000
47 | 59P33101ควท14W01 | โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | น.ส.ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม | งบประมาณเงินรายได้ | 199064 | 123100 | 75964
48 | 59P33101ควท14W05 | โครงการเตรียมสหกิจศึกษานักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ | น.ส.วิบูลย์สุข ตาลกุล | งบประมาณเงินรายได้ | 89200 | 0 | 89200
49 | 59P33101ควท15W01 | โครงการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | ผศ.พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม | งบประมาณเงินรายได้ | 830951 | 13600 | 817351
กลยุทธ์ : พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประเทศ |  |  |  |  | 10000 | 0 | 10000
1 | 59A33101ควท07W06 | โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ | ผศ.ดร.สุพรรณี สมพงษ์ | แผ่นดิน | 10000 | 0 | 10000
กลยุทธ์ : สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา |  |  |  |  | 160000 | 46581 | 113419
1 | 59A33101ควท06W05 | โครงการพัฒนากระบวนการคิด เจริญสติปัญญา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม | ดร.ภัทรลภา ฐานวิเศษ | แผ่นดิน | 25000 | 24981 | 19
2 | 59A33101ควท15W02 | โครงการจัดฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์ | น.ส.เกวลี ผาใต้ | แผ่นดิน | 135000 | 21600 | 113400
กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพอาจารย์ |  |  |  |  | 574000 | 149902 | 424098
1 | 59A33101ควท02W02 | โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการและส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา | รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน | แผ่นดิน | 140000 | 60180 | 79820
2 | 59A33101ควท03W04 | โครงการพัฒนาบุคลากรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาฟิสิกส์ด้วยความร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย | ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข | แผ่นดิน | 129000 | 31470 | 97530
3 | 59A33101ควท06W04 | โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ดร.ภัทรลภา ฐานวิเศษ | แผ่นดิน | 40000 | 0 | 40000
4 | 59A33101ควท07W04 | โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ | ผศ.ดร.สุพรรณี สมพงษ์ | แผ่นดิน | 80000 | 0 | 80000
5 | 59P33101ควท04W04 | โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาเคมี | ผศ.ดร.พรกมล สาฆ้อง | งบประมาณเงินรายได้ | 60000 | 9108 | 50892
6 | 59P33101ควท07W01 | โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ | ผศ.ดร.สุพรรณี สมพงษ์ | งบประมาณเงินรายได้ | 50000 | 0 | 50000
7 | 59P33101ควท14W02 | โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสายวิชาการ | น.ส.จรินทร์ทิพย์ ชมชายผล | งบประมาณเงินรายได้ | 75000 | 49144 | 25856
ประเด็นยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ |  |  |  |  | 130000 | 0 | 130000
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ |  |  |  |  | 50000 | 0 | 50000
1 | 59P33101ควท06W01 | โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศทางการวิจัย | ดร.วิจิตรา สุจริต | งบประมาณเงินรายได้ | 50000 | 0 | 50000
กลยุทธ์ : สนับสนุนกระบวนการทำวิจัยครบวงจร |  |  |  |  | 80000 | 0 | 80000
1 | 59P33101ควท02W01 | โครงการสนับสนุนการดำเนินการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ | รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน | งบประมาณเงินรายได้ | 80000 | 0 | 80000
ประเด็นยุทธ์ที่ 3 : การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น |  |  |  |  | 2562799 | 362830 | 2199969
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน |  |  |  |  | 2532799 | 362830 | 2169969
1 | 59A33101ควท02W03 | โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 | รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน | แผ่นดิน | 300000 | 0 | 300000
2 | 59A33101ควท07W01 | โครงการศาสตร์และศิลป์เพื่อแผ่นดินเกิด | ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์ มุขวะชิ | แผ่นดิน | 30000 | 0 | 30000
3 | 59A33101ควท15W06 | โครงการส่งเสริมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ | น.ส.อรอุมา น้อยเหลือง | แผ่นดิน | 20000 | 0 | 20000
4 | 59A33305ควท01W02 | โครงการสำรวจพันธุ์กล้วยไม้ ในบริเวณดอนสวรรค์ จังหวัดสกลนคร | น.ส.กนกวรรณ วรดง | แผ่นดิน | 50000 | 2500 | 47500
5 | 59A33305ควท01W03 | โครงการการสำรวจลักษณะทางกายภาพของดินและความหลากหลายทางชัวภาพของแบคทีเรียที่สามารถผลิตพอลีไฮดรอทซีอัลคาร์โนเอทจากดินในบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ. (เขตพื้นที่หนองหาร) | ดร.ณัฐพร จิระวัฒนาสมกุล | แผ่นดิน | 50000 | 0 | 50000
6 | 59A33305ควท01W04 | โครงการการศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียในดินรอบรากพืชของพื้นที่เพาะปลูกรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร | นางณิชานันท์ กุตระแสง | แผ่นดิน | 50000 | 0 | 50000
7 | 59A33305ควท01W06 | โครงการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร | น.ส.ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม | แผ่นดิน | 60000 | 60000 | 0
8 | 59A33305ควท01W07 | โครงการรวบรวมและปลูกว่านในสวนพฤษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | นายบำรุง รินทา | แผ่นดิน | 50000 | 0 | 50000
9 | 59A33305ควท01W08 | โครงการสวนพฤกษศาสตร์ | ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน | แผ่นดิน | 150000 | 0 | 150000
10 | 59A33305ควท01W09 | โครงการปลูกรักษา อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชในหนองหาร และดอนสวรรค์ | นายกฤษณ์ พิเนตรเสถียร | แผ่นดิน | 50000 | 0 | 50000
11 | 59A33305ควท01W10 | โครงการอนุรักษ์พันธ์กล้วยไม้ | น.ส.กนกวรรณ วรดง | แผ่นดิน | 50000 | 2500 | 47500
12 | 59A33305ควท01W12 | โครงการศึกษาวงชีวิตของผีเสื้อ และแมลงที่สำคัญทางเศรษฐกิจในหนองหาร | นายกฤษณ์ พิเนตรเสถียร | แผ่นดิน | 50000 | 0 | 50000
13 | 59A33305ควท01W13 | โครงการจัดทำฐานข้อมูล อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | น.ส.เนตรนภา ทองลอง | แผ่นดิน | 50000 | 45000 | 5000
14 | 59A33305ควท01W14 | โครงการการดำเนินงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | น.ส.จิราภรณ์ สุมังคะ | แผ่นดิน | 300000 | 46070 | 253930
15 | 59A33305ควท01W15 | โครงการประชุมวิชาการและจัดนิทรรสการ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2558 ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน | น.ส.จิราภรณ์ สุมังคะ | แผ่นดิน | 290000 | 20000 | 270000
16 | 59A33305ควท01W16 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และการเพาะเลี้ยงพืชสมุนไพร | น.ส.จิราภรณ์ สุมังคะ | แผ่นดิน | 100000 | 10000 | 90000
17 | 59A33305ควท01W17 | โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน | นางกฐิน จันทร์ทิบุตร | แผ่นดิน | 48600 | 0 | 48600
18 | 59A33305ควท01W18 | โครงการคณิตศาสตร์อาสาศาสตร์และศิลป์เพื่อแผ่นดินเกิด | ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์ มุขวะชิ | แผ่นดิน | 90000 | 40000 | 50000
19 | 59A33305ควท01W19 | โครงการค่ายบ่มเพาะต้นกล้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ | น.ส.กรรณิการ์ กมลรัตน์ | แผ่นดิน | 90000 | 0 | 90000
20 | 59A33305ควท01W20 | โครงการค่ายบ่มเพาะต้นกล้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ | ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร | แผ่นดิน | 90000 | 0 | 90000
21 | 59A33305ควท01W21 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับค่าความเป็นกรดเบสของผ้าครามสู่เกณฑ์มาตรฐาน | ผศ.ดร.สุดกมล ลาโสภา | แผ่นดิน | 90000 | 0 | 90000
22 | 59A33305ควท01W22 | โครงการค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | น.ส.เนตรนภา ทองลอง | แผ่นดิน | 90000 | 0 | 90000
23 | 59A33305ควท01W23 | โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์แบบบูรณาการ บ้าน (ชุมชน) วัด และโรงเรียน ด้สยกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา | นายเชิดตระกูล หอมจำปา | แผ่นดิน | 90000 | 0 | 90000
24 | 59A33305ควท01W24 | โครงการบริการวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน | น.ส.จิราภรณ์ จำปาจันทร์ | แผ่นดิน | 90000 | 90000 | 0
25 | 59A33305ควท01W25 | โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลเพื่ออนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | ดร.ภัทรลภา ฐานวิเศษ | แผ่นดิน | 90000 | 0 | 90000
26 | 59P33101ควท04W03 | โครงการเคมีวิชาการ | ดร.จินดา จันดาเรือง | งบประมาณเงินรายได้ | 42439 | 0 | 42439
27 | 59P33101ควท04W07 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้นครั้งที่ 31 | น.ส.อรุณฉาย อุนาศรี | งบประมาณเงินรายได้ | 5000 | 0 | 5000
28 | 59P33101ควท14W03 | โครงการบริการวิชาการหลักสูตรสาธาณสุขศาสตร์ | น.ส.จิราภรณ์ จำปาจันทร์ | งบประมาณเงินรายได้ | 66760 | 46760 | 20000
กลยุทธ์ : สร้างความร่วมมือการบริการทางวิชาการในระดับสากล |  |  |  |  | 30000 | 0 | 30000
1 | 59P33101ควท01W07 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ | รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน | งบประมาณเงินรายได้ | 30000 | 0 | 30000
ประเด็นยุทธ์ที่ 4 : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น |  |  |  |  | 229100 | 24000 | 205100
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น |  |  |  |  | 229100 | 24000 | 205100
1 | 59A33101ควท03W02 | โครงการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการกับงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข | แผ่นดิน | 44600 | 24000 | 20600
2 | 59A55108ควท01W01 | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย | ดร.นพรัตน์ สิทธิวงศ์ | แผ่นดิน | 15000 | 0 | 15000
3 | 59A55108ควท01W02 | โครงการประเพณีรับน้องรวมใจเดินเท้าไหว้พระธาตุ นมัสการหลวงพ่อองค์แสน | ดร.นพรัตน์ สิทธิวงศ์ | แผ่นดิน | 30000 | 0 | 30000
4 | 59A55108ควท01W03 | โครงการถวายเทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน | นายคมสันต์ ด่านลาพล | แผ่นดิน | 20000 | 0 | 20000
5 | 59A55108ควท01W04 | โครงการทำบุญตักบาตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นายคมสันต์ ด่านลาพล | แผ่นดิน | 25000 | 0 | 25000
6 | 59A55109ควท01W01 | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามวิถีปราชญ์เดินดิน | นายสมบัติ บุญกอง | แผ่นดิน | 29500 | 0 | 29500
7 | 59A55109ควท01W02 | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบนวิถีคนคราม | นายสมบัติ บุญกอง | แผ่นดิน | 30000 | 0 | 30000
8 | 59A55109ควท01W03 | โครงการไหว้งาม แต่งกายดี ศักดิ์ศรีนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ดร.นพรัตน์ สิทธิวงศ์ | แผ่นดิน | 25000 | 0 | 25000
9 | 59A55109ควท01W04 | โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม : ไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นายคมสันต์ ด่านลาพล | แผ่นดิน | 10000 | 0 | 10000
ประเด็นยุทธ์ที่ 5 : การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ |  |  |  |  | 3803069 | 987842.07 | 2815226.93
กลยุทธ์ : การพัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล |  |  |  |  | 3541489 | 987842.07 | 2553646.93
1 | 59A33101ควท01W01 | โครงการบริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นายสมบัติ บุญกอง | แผ่นดิน | 428350 | 151557.43 | 276792.57
2 | 59A33204ควท16W01 | โครงการการบริหารจัดการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ | นางสะใบทิพย์ เลิศศรี | แผ่นดิน | 900000 | 144359 | 755641
3 | 59P33101ควท01W02 | โครงการจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | น.ส.นภาพร บุญเรือง | งบประมาณเงินรายได้ | 425556 | 206981 | 218575
4 | 59P33101ควท01W03 | โครงการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการบริหารและบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2559 | นางนันทกา ลุนราช | งบประมาณเงินรายได้ | 112083 | 0 | 112083
5 | 59P33101ควท01W04 | โครงการจัดซื้อจัดหาโต๊ะและเก้าอี้สำหรับบุคลากร | นางนันทกา ลุนราช | งบประมาณเงินรายได้ | 45000 | 0 | 45000
6 | 59P33101ควท01W05 | โครงการสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคสำหรับประสานงานเครือข่าย | น.ส.นภาพร บุญเรือง | งบประมาณเงินรายได้ | 58000 | 18266.2 | 39733.8
7 | 59P33101ควท01W09 | โครงการการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559 | ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร | งบประมาณเงินรายได้ | 71069 | 1620 | 69449
8 | 59P33101ควท06W03 | โครงการปรับปรุงศูนย์วัสดุรีไซเคิล แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | ดร.วิจิตรา สุจริต | งบประมาณเงินรายได้ | 10000 | 0 | 10000
9 | 59P33101ควท14W04 | โครงการทบทวนแผนพัฒนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและงานประกันคุณภาพหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ | น.ส.จรินทร์ทิพย์ ชมชายผล | งบประมาณเงินรายได้ | 20000 | 0 | 20000
10 | 59P33101ควท16W01 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ | นางสะใบทิพย์ เลิศศรี | งบประมาณเงินรายได้ | 662663 | 271933.76 | 390729.24
11 | 59P33101ควท17W01 | โครงการพัฒนาและบริหารศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม | ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข | งบประมาณเงินรายได้ | 808768 | 193124.68 | 615643.32
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ |  |  |  |  | 50000 | 0 | 50000
1 | 59P33101ควท01W01 | โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเครือข่ายอินเตอร์เน็ต | นายคมสันต์ ด่านลาพล | งบประมาณเงินรายได้ | 50000 | 0 | 50000
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน |  |  |  |  | 211580 | 0 | 211580
1 | 59P33101ควท01W06 | โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | นายสมบัติ บุญกอง | งบประมาณเงินรายได้ | 211580 | 0 | 211580
รวมงบประมาณทั้งสิ้น |  |  |  |  | 17493628 | 4386687.92 | 13106940.08