## Slide 2: ปฏิทินดำเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ช่วงการประเมิน | กรอบระยะเวลา | ขั้นตอนการประเมิน
1. ช่วงเตรียมการประเมิน | ต.ค. 2561 | 1. แต่งตั้งกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. แต่งตั้งผู้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 | 22 พ.ย. 2561 | ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
 | 30 พ.ย. 2561 | คณะ สำนัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัยส่งผลการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency (OIT) ให้กองนโยบายและแผน
 | 6 ธ.ค. 2561 | ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 - เพื่อระดมความคิดเห็นในการดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency (OIT) ระดับมหาวิทยาลัย
 | 26 ธ.ค. 61 | ผู้รับผิดชอบดำเนินการส่งแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency (OIT) ระดับมหาวิทยาลัย ให้กองนโยบายและแผนรวบรวม

## Slide 3: ปฏิทินดำเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)
ช่วงการประเมิน | กรอบระยะเวลา | ขั้นตอนการประเมิน
1. ช่วงเตรียมการประเมิน (ต่อ) | ม.ค. - ก.พ. 2562 | เตรียมบุคลากร 1. ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน 2. ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน)
 | 15 ก.พ. 2562 | ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 - เพื่อติดตามการดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency (OIT) ของคณะ สำนัก สถาบัน และหาวิทยาลัย
 | มี.ค. 2562 | ลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS
 | 5 เม.ย. 2562 | ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4
 | เม.ย. 2562 เม.ย. 2562 | นำเข้าข้อมูลเพื่อเตรียมการประเมิน 1. ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายใน - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในหน่วยงานที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง - การกำหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ำ ร้อยละ 10 2. ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - การกำหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ำ ร้อยละ 10

## Slide 4: ปฏิทินดำเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ช่วงการประเมิน | กรอบระยะเวลา | ขั้นตอนการประเมิน
 | เม.ย. 2562 | ประชุมชี้แจงแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย 1. ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายใน (ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัย) 2. ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (นักศึกษา และคู่สัญญา)
2. ช่วงดำเนินการประเมิน | พ.ค. - มิ.ย. 2562 | ดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) - การเก็บข้อมูลตัวอย่าง มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลตัวอย่างโดยประชาสัมพันธ์ให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้าระบบ ITAS เพื่อตอบแบบสำรวจด้วยตนเอง
 | พ.ค. - มิ.ย. 2562 พ.ค. - มิ.ย. 2562 | ดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) การเก็บข้อมูลตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลจาก 2 วิธี ดังนี้ 1. ดำเนินการโดยหน่วยงานที่รับการประเมิน โดยการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบ ITAS เพื่อตอบแบบสำรวจด้วยตนเอง 2. ดำเนินการโดยผู้ประเมิน เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานรวบรวมและจัดส่งให้ หรือจากการสำรวจภาคสนาม ดำเนินการโดยผู้รับจ้างสำรวจข้อมูล จากนั้นจึงนาข้อมูลเข้าสู่ระบบ ITAS
 | พ.ค. - มิ.ย. 2562 | ดำเนินการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 1. ดำเนินการโดยหน่วยงานที่รับการประเมิน - Admin ของหน่วยงาน จะต้องเข้าระบบ ITAS เพื่อตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) โดยสามารถเข้าระบบเพื่อตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่การลงทะเบียนเสร็จสิ้น

## Slide 5: ปฏิทินดำเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ช่วงการประเมิน | กรอบระยะเวลา | ขั้นตอนการประเมิน
2. ช่วงดำเนินการประเมิน(ต่อ) | พ.ค. - มิ.ย. 2562 ก.ค. 2562 | 2. อนุมัติการตอบโดยผู้บริหารหน่วยงานที่รับการประเมิน - ผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน จะต้องเข้าระบบ ITAS เพื่อตรวจสอบคาตอบแต่ละข้อที่ Admin ของหน่วยงานได้ตอบไว้ จากนั้นผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงาน จะต้องอนุมัติการตอบของหน่วยงาน 3. ตรวจสอบและให้คะแนนโดยผู้ประเมิน - ผู้ประเมิน จะทำการตรวจสอบความถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดและให้คะแนน ในระบบ ITAS
3. ช่วงรายงานผลการประเมิน | ส.ค. 2562 | รายงานผลการประเมิน - เมื่อการสิ้นสุดระยะเวลาของการเก็บข้อมูลและตรวจสอข้อมูลแล้วระบบ ITAS จะประมวลผลคะแนนและจัดทารายงานโดยอัตโนมัติ โดยหน่วยงานสามารถติดตามผลการประเมินได้ด้วยตนเอง

## Slide 8
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 9 ข้อ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 8 ข้อ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 7 ข้อ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 ข้อ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 5 ข้อ
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (Open Data)

## Slide 9
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 8 ข้อ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 7 ข้อ
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
(Anti – Corruption Practice)