## แผ่นดิน (สรุป)
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายหน่วยงาน) งบประมาณ แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
ข้อมูล วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ลำดับ | หน่วยงานคณะ/สำนัก/สถาบัน | จำนวน โครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการ ที่เบิกจ่ายแล้ว | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | รวมไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 (เมษายน - พฤษภาคม) |  | รวมแผน/ผล |  | ร้อยละการเบิกจ่าย
[5 empty] | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
1 | กองกลาง | 26 | 15 | 527872038 | 125853674 | 126661813.19 | 170844955 | 177668729.73 | 96099007 | 67597227.88 | 392797636 | 371927770.8 | 74.4115 | 70.4579
2 | กองนโยบายและแผน | 9 | 7 | 1138000 | 26095 | 47385.92 | 429560 | 160002.45 | 222500 | 22595 | 678155 | 229983.37 | 59.5918 | 20.2094
3 | กองพัฒนานักศึกษา | 5 | 4 | 688000 | 66688 | 226857.9 | 389850 | 197070 | 74518 | 14551.5 | 531056 | 438479.4 | 77.1884 | 63.7325
4 | คณะครุศาสตร์ | 62 | 34 | 6401967 | 88097 | 102891.26 | 4802646 | 2349050.88 | 326070 | 469136.75 | 5216813 | 2921078.89 | 81.4877 | 45.6278
5 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 40 | 31 | 4640610 | 336367 | 316555.4 | 1179686 | 782899.45 | 488231 | 1118070.8 | 2004284 | 2217525.65 | 43.1901 | 47.7852
6 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 26 | 16 | 2121300 | 156381 | 214885 | 648685 | 564951 | 239654 | 218684 | 1044720 | 998520 | 49.249 | 47.0711
7 | บัณฑิตวิทยาลัย | 1 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 46 | 36 | 6252300 | 285574 | 579678.5 | 4144006 | 1754754.42 | 468400 | 938456 | 4897980 | 3272888.92 | 78.3389 | 52.347
9 | คณะวิทยาการจัดการ | 26 | 19 | 10123755 | 248400 | 497810 | 4450932 | 1098867 | 2238030 | 1379937 | 6937362 | 2976614 | 68.5256 | 29.4023
10 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 66 | 46 | 11047670 | 457806 | 634008.67 | 5544515 | 2343694.98 | 2278457 | 1372341.75 | 8280778 | 4350045.4 | 74.955 | 39.3752
11 | สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม | 19 | 14 | 4430160 | 162965 | 209642 | 2524535 | 1874228 | 1084000 | 172973 | 3771500 | 2256843 | 85.1324 | 50.9427
12 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 5 | 4 | 635000 | 170000 | 170000 | 71000 | 90091.99 | 124720 | 60741 | 365720 | 320832.99 | 57.5937 | 50.5249
13 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | 6 | 5 | 23962700 | 4357843 | 4357848 | 3781737 | 951182.45 | 5213655 | 4310747 | 13353235 | 9619777.45 | 55.7251 | 40.1448
14 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 7 | 5 | 950000 | 90855 | 144462.91 | 151275 | 159771.01 | 394600 | 167936.32 | 636730 | 472170.24 | 67.0242 | 49.7021
รวมทั้งสิ้น |  | 344 | 236 | 600298500 | 132300745 | 134163838.75 | 198963382 | 189995293.36 | 109251842 | 77843398 | 440515969 | 402002530.11 | 73.3828 | 66.9671
600298500
0

## แผ่นดิน (hidden)
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายหน่วยงาน) งบประมาณ แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
ข้อมูล วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ลำดับ | หน่วยงานคณะ/สำนัก/สถาบัน | จำนวน โครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการ ที่เบิกจ่ายแล้ว | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | รวมไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 (เมษายน - พฤษภาคม) |  | รวมแผน/ผล |  | ร้อยละการเบิกจ่าย
[5 empty] | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
1 | กองกลาง | 26 | 15 | 527872038 | 125853674 | 126661813.19 | 170844955 | 177668729.73 | 96099007 | 67597227.88 | 392797636 | 371927770.8 | 74.4115 | 70.4579
1 | งานบริหารทั่วไป | 8 | 2 | 8877938 | 0 | 71438 | 3920100 | 230098.15 | 2581000 | 244518 | 6501100 | 546054.15 | 73.2276 | 6.1507
2 | งานบริหารบุคคลและนิติการ | 3 | 0 | 238375 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 168375 | 0 | 238375 | 0 | 100 | 0
3 | งานคลัง | 4 | 4 | 286742925 | 86802319 | 86802318.29 | 67254937 | 72854507.58 | 43946960 | 23560976.88 | 198004216 | 183217802.75 | 69.0529 | 63.8962
4 | งานพัสดุ | 8 | 7 | 231038700 | 38924176 | 39660877.9 | 99357797 | 104217694 | 49073172 | 43694391 | 187355145 | 187572962.9 | 81.0925 | 81.1868
5 | งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ | 1 | 1 | 82400 | 0 | 0 | 28400 | 0 | 29600 | 50962 | 58000 | 50962 | 70.3883 | 61.8471
6 | หน่วยตรวจสอบภายใน | 1 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 1 | 1 | 855700 | 127179 | 127179 | 213721 | 366430 | 299900 | 46380 | 640800 | 539989 | 74.8861 | 63.1049
1 | กองนโยบายและแผน | 9 | 7 | 1138000 | 26095 | 47385.92 | 429560 | 160002.45 | 222500 | 22595 | 678155 | 229983.37 | 59.5918 | 20.2094
1 | งานแผนและงบประมาณ | 1 | 1 | 320000 | 26095 | 28630.92 | 64320 | 75243.45 | 0 | 0 | 90415 | 103874.37 | 28.2547 | 32.4607
2 | งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล | 2 | 2 | 130000 | 0 | 0 | 98990 | 0 | 0 | 18400 | 98990 | 18400 | 76.1462 | 14.1538
3 | งานประกันคุณภาพการศึกษา | 6 | 4 | 688000 | 0 | 18755 | 266250 | 84759 | 222500 | 4195 | 488750 | 107709 | 71.0392 | 15.6554
1 | กองพัฒนานักศึกษา | 5 | 4 | 688000 | 66688 | 226857.9 | 389850 | 197070 | 74518 | 14551.5 | 531056 | 438479.4 | 77.1884 | 63.7325
1 | งานบริหารทั่วไป | 1 | 1 | 300000 | 12454 | 75923.9 | 156084 | 67376 | 74518 | 14551.5 | 243056 | 157851.4 | 81.0187 | 52.6171
2 | งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา | 4 | 3 | 388000 | 54234 | 150934 | 233766 | 129694 | 0 | 0 | 288000 | 280628 | 74.2268 | 72.3268
1 | คณะครุศาสตร์ | 62 | 34 | 6401967 | 88097 | 102891.26 | 4802646 | 2349050.88 | 326070 | 469136.75 | 5216813 | 2921078.89 | 81.4877 | 45.6278
1 | งานบริหารทั่วไป | 6 | 4 | 4423887 | 35722 | 44516.26 | 3939300 | 1712542 | 42000 | 329371.75 | 4017022 | 2086430.01 | 90.803 | 47.1628
2 | สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | 6 | 3 | 127700 | 0 | 0 | 77700 | 65000 | 0 | 0 | 77700 | 65000 | 60.8457 | 50.9005
3 | สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา | 3 | 1 | 133475 | 0 | 0 | 83475 | 50475 | 0 | 0 | 83475 | 50475 | 62.5398 | 37.8161
4 | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 5 | 4 | 128750 | 37750 | 43750 | 41000 | 35000 | 0 | 0 | 78750 | 78750 | 61.165 | 61.165
5 | สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ | 5 | 3 | 127700 | 14625 | 14625 | 55375 | 45759.88 | 0 | 4240 | 70000 | 64624.88 | 54.816 | 50.6068
6 | สาขาวิชาสังคมศึกษา | 5 | 3 | 132950 | 0 | 0 | 82950 | 52950 | 0 | 15000 | 82950 | 67950 | 62.3919 | 51.1094
7 | สาขาวิชาภาษาไทย | 5 | 4 | 139775 | 0 | 0 | 59775 | 29775 | 30000 | 60000 | 89775 | 89775 | 64.2282 | 64.2282
8 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | 4 | 3 | 104975 | 0 | 0 | 54975 | 36000 | 0 | 18975 | 54975 | 54975 | 52.3696 | 52.3696
9 | งานกิจการนักศึกษา | 1 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100 | 0
10 | สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ | 6 | 2 | 90950 | 0 | 0 | 20950 | 6000 | 20000 | 10000 | 40950 | 16000 | 45.0247 | 17.5921
11 | สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา | 7 | 2 | 127175 | 0 | 0 | 77175 | 20000 | 0 | 0 | 77175 | 20000 | 60.6841 | 15.7264
12 | โครงการพิเศษ (ร.ร.ตชด.) | 2 | 2 | 467942 | 0 | 0 | 82950 | 267281 | 234070 | 11300 | 317020 | 278581 | 67.7477 | 59.5332
13 | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 1 | 0 | 21525 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 18.583 | 0
14 | สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี | 1 | 1 | 30713 | 0 | 0 | 8571 | 8268 | 0 | 9800 | 8571 | 18068 | 27.9067 | 58.8285
15 | สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ | 3 | 2 | 80450 | 0 | 0 | 30450 | 20000 | 0 | 10450 | 30450 | 30450 | 37.8496 | 37.8496
16 | งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา | 1 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | งานวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู | 1 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 0 | 100 | 0
1 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 40 | 31 | 4640610 | 336367 | 316555.4 | 1179686 | 782899.45 | 488231 | 1118070.8 | 2004284 | 2217525.65 | 43.1901 | 47.7852
1 | งานบริหารทั่วไป | 6 | 6 | 872130 | 75750 | 91750 | 558150 | 318189 | 144500 | 218324 | 778400 | 628263 | 89.2527 | 72.0378
2 | งานบริการการศึกษา | 2 | 2 | 75000 | 0 | 4000 | 25000 | 62750 | 45500 | 0 | 70500 | 66750 | 94 | 89
3 | สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ | 5 | 5 | 381920 | 0 | 6700 | 16000 | 24368.3 | 9740 | 313844 | 25740 | 344912.3 | 6.7396 | 90.3101
4 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 1 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 28 | 0
5 | สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ | 1 | 1 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 33000 | 0 | 66
6 | งานกิจการนักศึกษา | 1 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 100 | 100
7 | สาขาวิชาพืชศาสตร์ | 3 | 2 | 217728 | 71277 | 79724.5 | 38380 | 15828 | 29990 | 27804 | 139647 | 123356.5 | 64.1383 | 56.6562
8 | สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 9 | 5 | 1419950 | 76185 | 57356 | 212991 | 158395 | 76114 | 45392.8 | 365290 | 261143.8 | 25.7256 | 18.3911
9 | สาขาวิชาการประมง | 5 | 4 | 349294 | 8367 | 8367.4 | 167800 | 103508 | 88427 | 115010 | 264594 | 226885.4 | 75.7511 | 64.9554
10 | สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร | 5 | 3 | 1033323 | 60388 | 26347.5 | 64500 | 77138.15 | 29960 | 298030.5 | 154848 | 401516.15 | 14.9854 | 38.8568
11 | สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร | 2 | 2 | 176265 | 44400 | 42310 | 81865 | 7723 | 50000 | 66665.5 | 176265 | 116698.5 | 100 | 66.2063
1 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 26 | 16 | 2121300 | 156381 | 214885 | 648685 | 564951 | 239654 | 218684 | 1044720 | 998520 | 49.249 | 47.0711
1 | งานบริหารทั่วไป | 7 | 6 | 501600 | 84685 | 92265 | 184925 | 97212 | 71200 | 85927 | 340810 | 275404 | 67.9446 | 54.9051
2 | งานบริการการศึกษา | 2 | 2 | 145000 | 0 | 10424 | 14250 | 84480 | 0 | 20000 | 14250 | 114904 | 9.8276 | 79.2441
3 | งานกิจการนักศึกษา | 5 | 2 | 133000 | 0 | 0 | 30000 | 1820 | 0 | 10675 | 30000 | 12495 | 22.5564 | 9.3947
4 | สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม | 3 | 1 | 566600 | 13000 | 30400 | 141920 | 129431 | 34400 | 21640 | 189320 | 181471 | 33.4133 | 32.0281
5 | สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ | 2 | 1 | 450900 | 58696 | 36696 | 167900 | 141769 | 66654 | 62114 | 293250 | 240579 | 65.0366 | 53.3553
6 | สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 6 | 3 | 295500 | 0 | 45100 | 100000 | 88510 | 60000 | 13416 | 160000 | 147026 | 54.1455 | 49.755
7 | สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี | 1 | 1 | 28700 | 0 | 0 | 9690 | 21729 | 7400 | 4912 | 17090 | 26641 | 59.547 | 92.8258
1 | บัณฑิตวิทยาลัย | 1 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | งานบริหารทั่วไป | 1 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 46 | 36 | 6252300 | 285574 | 579678.5 | 4144006 | 1754754.42 | 468400 | 938456 | 4897980 | 3272888.92 | 78.3389 | 52.347
1 | งานบริหารทั่วไป | 7 | 6 | 1794520 | 34184 | 69183.5 | 773336 | 603245 | 0 | 367538 | 807520 | 1039966.5 | 44.9992 | 57.9523
2 | สาขาวิชาภาษาไทย | 4 | 3 | 132320 | 40000 | 40000 | 28320 | 28769.04 | 64000 | 0 | 132320 | 68769.04 | 100 | 51.9718
3 | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 4 | 2 | 137640 | 27000 | 27000 | 30640 | 12240 | 50000 | 18400 | 107640 | 57640 | 78.204 | 41.8774
4 | สาขาวิชานิติศาสตร์ | 5 | 4 | 237720 | 93750 | 105264 | 93970 | 93300 | 0 | 0 | 187720 | 198564 | 78.9669 | 83.5285
5 | สาขาวิชาศิลปกรรม | 4 | 3 | 79400 | 0 | 0 | 10000 | 4835 | 10000 | 59902 | 20000 | 64737 | 25.1889 | 81.5327
6 | สาขาวิชาดนตรี | 1 | 1 | 30800 | 0 | 0 | 30800 | 30736 | 0 | 0 | 30800 | 30736 | 100 | 99.7922
7 | สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน | 3 | 3 | 141840 | 21000 | 0 | 70840 | 81140 | 0 | 21400 | 91840 | 102540 | 64.749 | 72.2927
8 | สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 3 | 2 | 89600 | 17880 | 17880 | 59120 | 42588 | 0 | 0 | 77000 | 60468 | 85.9375 | 67.4866
9 | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | 3 | 3 | 37870 | 0 | 15316 | 22550 | 22550 | 0 | 0 | 22550 | 37866 | 59.5458 | 99.9894
10 | สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 4 | 3 | 1951480 | 0 | 285035 | 1901480 | 488840 | 0 | 350380 | 1901480 | 1124255 | 97.4378 | 57.6104
11 | สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 6 | 5 | 1523750 | 6400 | 20000 | 1122950 | 301201.38 | 344400 | 120836 | 1473750 | 442037.38 | 96.7186 | 29.0098
12 | สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา | 2 | 1 | 95360 | 45360 | 0 | 0 | 45310 | 0 | 0 | 45360 | 45310 | 47.5671 | 47.5147
1 | คณะวิทยาการจัดการ | 26 | 19 | 10123755 | 248400 | 497810 | 4450932 | 1098867 | 2238030 | 1379937 | 6937362 | 2976614 | 68.5256 | 29.4023
1 | งานบริหารทั่วไป | 14 | 12 | 5289455 | 194400 | 406610 | 2366732 | 898032 | 789230 | 1326132 | 3350362 | 2630774 | 63.3404 | 49.7362
2 | งานบริการการศึกษา | 2 | 2 | 160000 | 22000 | 22000 | 96200 | 32760 | 34000 | 52380 | 152200 | 107140 | 95.125 | 66.9625
3 | สาขาวิชาการบัญชี | 1 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 100 | 0
4 | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป) | 1 | 0 | 44800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44800 | 0 | 44800 | 0 | 100 | 0
5 | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) | 1 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 100 | 0
6 | สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์ และการค้าปลีก | 3 | 2 | 4344500 | 32000 | 69200 | 1853000 | 34500 | 1220000 | 0 | 3105000 | 103700 | 71.4697 | 2.3869
7 | งานกิจการนักศึกษา | 1 | 1 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100 | 100
8 | สาขาวิชาการเงินการธนาคาร | 2 | 2 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 33575 | 0 | 1425 | 35000 | 35000 | 100 | 100
9 | สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | 1 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 100 | 0
1 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 66 | 46 | 11047670 | 457806 | 634008.67 | 5544515 | 2343694.98 | 2278457 | 1372341.75 | 8280778 | 4350045.4 | 74.955 | 39.3752
1 | งานบริหารทั่วไป | 15 | 12 | 2003450 | 210355 | 190145.48 | 872630 | 418033.85 | 640795 | 273051 | 1723780 | 881230.33 | 86.0406 | 43.9856
2 | งานบริการการศึกษา | 4 | 4 | 380000 | 0 | 0 | 100000 | 101995.1 | 0 | 9000 | 100000 | 110995.1 | 26.3158 | 29.2092
3 | สาขาวิชาฟิสิกส์ | 6 | 4 | 495200 | 27332 | 44860 | 169106 | 145222 | 96862 | 10182 | 293300 | 200264 | 59.2286 | 40.441
4 | สาขาวิชาเคมี | 4 | 2 | 194200 | 0 | 0 | 36050 | 90542.5 | 31050 | 33318 | 67100 | 123860.5 | 34.552 | 63.7799
5 | สาขาวิชาชีววิทยา | 4 | 2 | 413900 | 0 | 17964 | 175000 | 124260.25 | 90000 | 130016 | 265000 | 272240.25 | 64.0251 | 65.7744
6 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 3 | 2 | 320700 | 100645 | 124239.35 | 70055 | 33413.2 | 0 | 19529.75 | 170700 | 177182.3 | 53.2273 | 55.2486
7 | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 7 | 5 | 5242900 | 0 | 72788.45 | 3044000 | 881818.08 | 1161750 | 609686 | 4205750 | 1564292.53 | 80.218 | 29.8364
8 | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | 7 | 6 | 673900 | 13986 | 18361 | 424275 | 337709 | 144000 | 157426 | 582261 | 513496 | 86.4017 | 76.1977
9 | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 | 1 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14307 | 0 | 14307 | 0 | 28.614
10 | งานกิจการนักศึกษา | 1 | 1 | 100000 | 0 | 0 | 60000 | 24660 | 10200 | 49440 | 70200 | 74100 | 70.2 | 74.1
11 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 8 | 6 | 470500 | 83497 | 130819 | 172390 | 100171 | 72800 | 19036 | 328687 | 250026 | 69.8591 | 53.1405
12 | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 3 | 1 | 550000 | 21991 | 34831.39 | 322009 | 85870 | 30000 | 47350 | 374000 | 168051.39 | 68 | 30.5548
13 | ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม | 3 | 0 | 152920 | 0 | 0 | 99000 | 0 | 1000 | 0 | 100000 | 0 | 65.3937 | 0
1 | สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม | 19 | 14 | 4430160 | 162965 | 209642 | 2524535 | 1874228 | 1084000 | 172973 | 3771500 | 2256843 | 85.1324 | 50.9427
1 | งานบริหารทั่วไป | 5 | 4 | 240000 | 44200 | 44200 | 160800 | 125800 | 0 | 35000 | 205000 | 205000 | 85.4167 | 85.4167
2 | งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสันพันธ์ | 2 | 1 | 3205160 | 0 | 0 | 1947500 | 1333428 | 944000 | 37973 | 2891500 | 1371401 | 90.2139 | 42.7873
3 | งานวิชาการและวิจัย | 4 | 2 | 410000 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 24.3902 | 36.5854
4 | งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม | 7 | 6 | 495000 | 118765 | 165442 | 236235 | 185000 | 140000 | 100000 | 495000 | 450442 | 100 | 90.9984
5 | การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น | 1 | 1 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 100 | 100
1 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 5 | 4 | 635000 | 170000 | 170000 | 71000 | 90091.99 | 124720 | 60741 | 365720 | 320832.99 | 57.5937 | 50.5249
1 | งานบริหารทั่วไป | 3 | 2 | 335000 | 0 | 0 | 11000 | 10879 | 54720 | 10125 | 65720 | 21004 | 19.6179 | 6.2699
2 | งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ | 2 | 2 | 300000 | 170000 | 170000 | 60000 | 79212.99 | 70000 | 50616 | 300000 | 299828.99 | 100 | 99.943
1 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | 6 | 5 | 23962700 | 4357843 | 4357848 | 3781737 | 951182.45 | 5213655 | 4310747 | 13353235 | 9619777.45 | 55.7251 | 40.1448
1 | งานบริหารทั่วไป | 2 | 1 | 185000 | 46303 | 46308 | 35697 | 7070 | 34000 | 16048 | 116000 | 69426 | 62.7027 | 37.5276
2 | งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย | 3 | 3 | 23640800 | 4311540 | 4311540 | 3746040 | 944112.45 | 5179655 | 4261999 | 13237235 | 9517651.45 | 55.9932 | 40.2594
3 | งานวิจัยและบริการวิชาการ | 1 | 1 | 136900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32700 | 0 | 32700 | 0 | 23.886
1 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 7 | 5 | 950000 | 90855 | 144462.91 | 151275 | 159771.01 | 394600 | 167936.32 | 636730 | 472170.24 | 67.0242 | 49.7021
1 | งานบริหารทั่วไป | 6 | 4 | 870000 | 90855 | 144462.91 | 71275 | 82320.01 | 394600 | 165387.32 | 556730 | 392170.24 | 63.992 | 45.077
2 | งานส่งเสริมวิชาการ | 1 | 1 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 77451 | 0 | 2549 | 80000 | 80000 | 100 | 100
รวมทั้งสิ้น |  | 344 | 236 | 600298500 | 132300745 | 134163838.75 | 198963382 | 189995293.36 | 109251842 | 77843398 | 440515969 | 402002530.11 | 73.3828 | 66.9671
600298500
0

## เงินรายได้ (สรุป)
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายหน่วยงาน) งบประมาณ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
ข้อมูล วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ลำดับ | หน่วยงานคณะ/สำนัก/สถาบัน | จำนวน โครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการ ที่เบิกจ่ายแล้ว | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | รวมไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 (เมษายน - พฤษภาคม) |  | รวมแผน/ผล |  | ร้อยละการเบิกจ่าย
[5 empty] | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
1 | กองกลาง | 46 | 31 | 70445102 | 9578138 | 8915980.94 | 29516057 | 14568441.36 | 13963930 | 2864101.23 | 53058125 | 26348523.53 | 75.3184 | 37.4029
2 | กองนโยบายและแผน | 18 | 11 | 1501830 | 453411 | 147487.12 | 144051 | 322501.29 | 68234 | 96256.98 | 665696 | 566245.39 | 44.3257 | 37.7037
3 | กองพัฒนานักศึกษา | 26 | 18 | 6816340 | 2022485 | 1204348.06 | 1440435 | 1514881.04 | 848535 | 165605.57 | 4311455 | 2884834.67 | 63.2518 | 42.3223
4 | คณะครุศาสตร์ | 49 | 18 | 3576100 | 527743 | 172190.72 | 1534725 | 1055874.82 | 165188 | 220949.66 | 2227656 | 1449015.2 | 62.2929 | 40.5194
5 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 7 | 5 | 1321600 | 417952 | 316103.34 | 292479 | 196772.12 | 151070 | 31738.98 | 861501 | 544614.44 | 65.1862 | 41.2087
6 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 17 | 9 | 1464200 | 360410 | 122002.36 | 499350 | 201305.33 | 209880 | 151284.63 | 1069640 | 474592.32 | 73.0529 | 32.4131
7 | บัณฑิตวิทยาลัย | 40 | 25 | 16684928 | 2615517 | 1432944.16 | 3704162 | 2925064.18 | 2469042 | 1649313.02 | 8788721 | 6007321.36 | 52.6746 | 36.0045
8 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 57 | 33 | 3479800 | 721690 | 423136.03 | 1095244 | 645882.81 | 395755 | 327441.98 | 2212689 | 1396460.82 | 63.5867 | 40.1305
9 | คณะวิทยาการจัดการ | 26 | 20 | 5152900 | 1360438 | 583757.37 | 2027581 | 2337429.77 | 678448 | 273990.43 | 4066467 | 3195177.57 | 78.9161 | 62.0074
10 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 45 | 32 | 3888400 | 823942 | 460422.01 | 1217380 | 767791.74 | 611830 | 311322.62 | 2653152 | 1539536.37 | 68.2325 | 39.5931
11 | สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม | 14 | 8 | 2295000 | 415450 | 91840.98 | 573450 | 785404.81 | 765300 | 121437.74 | 1754200 | 998683.53 | 76.4357 | 43.5156
12 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 15 | 10 | 5168300 | 817070 | 600872.89 | 2110305 | 1158001.2 | 652351 | 511273.25 | 3579726 | 2270147.34 | 69.2631 | 43.9244
13 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | 13 | 11 | 5900000 | 2369118 | 2264818.15 | 784933 | 662616.48 | 845570 | 762023.88 | 3999621 | 3689458.51 | 67.7902 | 62.5332
14 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 28 | 20 | 15935660 | 3008805 | 2225802.33 | 4734005 | 3415279.18 | 3087900 | 1608808.85 | 10830710 | 7249890.36 | 67.9652 | 45.4948
รวมทั้งสิ้น |  | 401 | 251 | 143630160 | 25492169 | 18961706.46 | 49674157 | 30557246.13 | 24913033 | 9095548.82 | 100079359 | 58614501.41 | 69.6785 | 40.8093
140039760
3590400

## เงินรายได้ (hidden)
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายหน่วยงาน) งบประมาณ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
ข้อมูล วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ลำดับ | หน่วยงานคณะ/สำนัก/สถาบัน | จำนวน โครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการ ที่เบิกจ่ายแล้ว | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | รวมไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 (เมษายน - พฤษภาคม) |  | รวมแผน/ผล |  | ร้อยละการเบิกจ่าย
[5 empty] | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
1 | กองกลาง | 46 | 31 | 70445102 | 9578138 | 8915980.94 | 29516057 | 14568441.36 | 13963930 | 2864101.23 | 53058125 | 26348523.53 | 75.3184 | 37.4029
1 | งานบริหารทั่วไป | 11 | 6 | 3274670 | 621672 | 312955.72 | 883402 | 515513.3 | 564752 | 137137.74 | 2069826 | 965606.76 | 63.2072 | 29.4871
2 | งานบริหารบุคคลและนิติการ | 3 | 1 | 21218690 | 5298174 | 5269348.91 | 5305424 | 5158474.83 | 3532114 | 0 | 14135712 | 10427823.74 | 66.6192 | 49.1445
3 | งานคลัง | 3 | 3 | 28534777 | 963344 | 1495732.66 | 18335560 | 5270543.66 | 6576500 | 1322465.19 | 25875404 | 8088741.51 | 90.6802 | 28.347
4 | งานทรัพย์สินและรายได้ | 1 | 1 | 135820 | 17250 | 0 | 82070 | 101856.41 | 2000 | 32200 | 101320 | 134056.41 | 74.5987 | 98.7015
5 | งานพัสดุ | 2 | 1 | 8738060 | 770000 | 844357 | 1760000 | 1329398 | 2372000 | 410226 | 4902000 | 2583981 | 56.0994 | 29.5716
6 | งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ | 2 | 1 | 476725 | 105975 | 15300 | 158800 | 136500 | 70650 | 62200 | 335425 | 214000 | 70.3603 | 44.8896
7 | งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ | 3 | 2 | 1013000 | 160490 | 97603.66 | 155385 | 141400 | 205660 | 75700 | 521535 | 314703.66 | 51.4842 | 31.0665
8 | หน่วยตรวจสอบภายใน | 1 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 100 | 0
9 | สภาคณาจารย์และข้าราชการ | 6 | 5 | 1096560 | 596810 | 47632.44 | 254880 | 197543.58 | 124640 | 64223.39 | 976330 | 309399.41 | 89.0357 | 28.2155
10 | โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 7 | 4 | 4058400 | 576125 | 358410 | 1998438 | 1264317 | 233282 | 347161.2 | 2807845 | 1969888.2 | 69.186 | 48.5385
11 | หน่วยส่งเสริมอนามัยและสุขภาพ | 6 | 6 | 478400 | 108300 | 76800 | 222100 | 129148 | 49000 | 3000 | 379400 | 208948 | 79.306 | 43.6764
12 | หน่วยยานพาหนะ | 1 | 1 | 1400000 | 349998 | 397840.55 | 349998 | 323746.58 | 233332 | 409787.71 | 933328 | 1131374.84 | 66.6663 | 80.8125
1 | กองนโยบายและแผน | 18 | 11 | 1501830 | 453411 | 147487.12 | 144051 | 322501.29 | 68234 | 96256.98 | 665696 | 566245.39 | 44.3257 | 37.7037
1 | งานบริหารทั่วไป | 2 | 2 | 548800 | 153451 | 76343.12 | 103451 | 192595.09 | 45634 | 39298.98 | 302536 | 308237.19 | 55.1268 | 56.1657
2 | งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ | 5 | 2 | 181750 | 56060 | 4922 | 0 | 14400 | 9600 | 0 | 65660 | 19322 | 36.1265 | 10.6311
3 | งานแผนและงบประมาณ | 3 | 1 | 178780 | 10000 | 0 | 20000 | 5430 | 0 | 4430 | 30000 | 9860 | 16.7804 | 5.5152
4 | งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล | 5 | 5 | 292500 | 233900 | 66222 | 20600 | 50076.2 | 3000 | 52528 | 257500 | 168826.2 | 88.0342 | 57.7184
5 | งานประกันคุณภาพการศึกษา | 3 | 1 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 10000 | 0 | 10000 | 60000 | 3.3333 | 20
1 | กองพัฒนานักศึกษา | 26 | 18 | 6816340 | 2022485 | 1204348.06 | 1440435 | 1514881.04 | 848535 | 165605.57 | 4311455 | 2884834.67 | 63.2518 | 42.3223
1 | งานบริหารทั่วไป | 3 | 3 | 1751115 | 410575 | 291515.28 | 380625 | 405326.25 | 431295 | 32589.58 | 1222495 | 729431.11 | 69.8124 | 41.6552
2 | งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา | 11 | 6 | 1860200 | 1146900 | 585812 | 426300 | 706399 | 37000 | 76845 | 1610200 | 1369056 | 86.5606 | 73.5972
3 | งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ | 4 | 3 | 75000 | 3000 | 0 | 57000 | 1200 | 0 | 24260 | 60000 | 25460 | 80 | 33.9467
4 | งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา | 1 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | งานอนามัยและสุขาภิบาล | 2 | 1 | 153000 | 0 | 0 | 42600 | 42600 | 0 | 0 | 42600 | 42600 | 27.8431 | 27.8431
6 | งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร | 4 | 4 | 733085 | 167250 | 68582.78 | 244150 | 158273.79 | 98900 | 31910.99 | 510300 | 258767.56 | 69.6099 | 35.2984
7 | งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ | 1 | 1 | 1243940 | 294760 | 258438 | 289760 | 201082 | 281340 | 0 | 865860 | 459520 | 69.6063 | 36.9407
1 | คณะครุศาสตร์ | 49 | 18 | 3576100 | 527743 | 172190.72 | 1534725 | 1055874.82 | 165188 | 220949.66 | 2227656 | 1449015.2 | 62.2929 | 40.5194
1 | งานบริหารทั่วไป | 4 | 3 | 2429726 | 517430 | 150030.72 | 867430 | 885824.82 | 29570 | 133973.66 | 1414430 | 1169829.2 | 58.2136 | 48.1465
2 | งานฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ | 9 | 6 | 168000 | 0 | 0 | 148000 | 55000 | 0 | 49250 | 148000 | 104250 | 88.0952 | 62.0536
3 | สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | 3 | 0 | 34860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา | 2 | 0 | 37170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 67.2585 | 0
5 | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 2 | 1 | 35385 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 56.5211
6 | สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ | 2 | 1 | 34965 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 6.1776
7 | สาขาวิชาสังคมศึกษา | 2 | 0 | 36855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | สาขาวิชาภาษาไทย | 1 | 0 | 39795 | 0 | 0 | 9795 | 0 | 0 | 0 | 9795 | 0 | 24.6136 | 0
9 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | 3 | 0 | 50970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ | 2 | 1 | 16380 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 30.525 | 30.525
11 | สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา | 3 | 0 | 33915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 1 | 0 | 6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี | 1 | 0 | 11393 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 39.4979 | 0
14 | หลักสูตรฟิสิกส์ | 2 | 1 | 21053 | 5313 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 13913 | 12913 | 13913 | 61.3357 | 66.0856
15 | สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ | 2 | 1 | 14018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3018 | 3018 | 3018 | 3018 | 21.5295 | 21.5295
16 | งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา | 5 | 1 | 255000 | 0 | 0 | 155000 | 0 | 100000 | 15000 | 255000 | 15000 | 100 | 5.8824
17 | งานวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู | 5 | 3 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 115050 | 0 | 795 | 350000 | 115845 | 100 | 33.0986
1 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 7 | 5 | 1321600 | 417952 | 316103.34 | 292479 | 196772.12 | 151070 | 31738.98 | 861501 | 544614.44 | 65.1862 | 41.2087
1 | งานบริหารทั่วไป | 2 | 2 | 1094640 | 284337 | 229698.34 | 241579 | 162446.12 | 146070 | 13965.21 | 671986 | 406109.67 | 61.3888 | 37.0998
2 | งานบริการการศึกษา | 2 | 0 | 70000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 14.2857 | 0
3 | งานกิจการนักศึกษา | 1 | 1 | 60000 | 20000 | 17000 | 30000 | 21996 | 5000 | 4440 | 55000 | 43436 | 91.6667 | 72.3933
4 | สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร | 2 | 2 | 96960 | 108615 | 69405 | 15900 | 12330 | 0 | 13333.77 | 124515 | 95068.77 | 128.4189 | 98.0495
1 | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 17 | 9 | 1464200 | 360410 | 122002.36 | 499350 | 201305.33 | 209880 | 151284.63 | 1069640 | 474592.32 | 73.0529 | 32.4131
1 | งานบริหารทั่วไป | 5 | 3 | 687100 | 211160 | 43994.36 | 211760 | 114410.34 | 81840 | 22820.25 | 504760 | 181224.95 | 73.4624 | 26.3753
2 | งานบริการการศึกษา | 3 | 1 | 230000 | 27250 | 0 | 103250 | 40720.99 | 69500 | 2877 | 200000 | 43597.99 | 86.9565 | 18.9556
3 | งานกิจการนักศึกษา | 1 | 1 | 60000 | 11000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 108 | 11000 | 9108 | 18.3333 | 15.18
4 | สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม | 1 | 1 | 128000 | 61200 | 45008 | 37340 | 39735 | 21940 | 4359.38 | 120480 | 89102.38 | 94.125 | 69.6112
5 | สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ | 1 | 1 | 155800 | 30800 | 24000 | 100000 | 6439 | 0 | 91220 | 130800 | 121659 | 83.9538 | 78.0866
6 | สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | 1 | 110900 | 15000 | 0 | 35000 | 0 | 28600 | 4250 | 78600 | 4250 | 70.8747 | 3.8323
7 | สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี | 4 | 1 | 92400 | 4000 | 0 | 12000 | 0 | 8000 | 25650 | 24000 | 25650 | 25.974 | 27.7597
1 | บัณฑิตวิทยาลัย | 40 | 25 | 16684928 | 2615517 | 1432944.16 | 3704162 | 2925064.18 | 2469042 | 1649313.02 | 8788721 | 6007321.36 | 52.6746 | 36.0045
1 | งานบริหารทั่วไป | 8 | 6 | 1922768 | 308364 | 236996.6 | 506954 | 371251.24 | 231626 | 184695.36 | 1046944 | 792943.2 | 54.4498 | 41.2397
2 | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.โท) | 2 | 1 | 2337400 | 460170 | 402351.77 | 451170 | 499128.94 | 340780 | 280202.01 | 1252120 | 1181682.72 | 53.5689 | 50.5554
3 | สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ป.โท) | 2 | 1 | 714850 | 157750 | 2532.75 | 149850 | 130507.44 | 49830 | 91109.6 | 357430 | 224149.79 | 50.0007 | 31.3562
4 | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.เอก) | 2 | 1 | 2094960 | 408750 | 366269.64 | 508750 | 395156.66 | 272500 | 316086.15 | 1190000 | 1077512.45 | 56.803 | 51.4336
5 | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท) | 2 | 1 | 1548600 | 328880 | 0 | 418380 | 189787.8 | 277920 | 127778.9 | 1025180 | 317566.7 | 66.2004 | 20.5067
6 | สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ป.เอก) | 4 | 3 | 1037620 | 202455 | 161690.6 | 182455 | 306141.9 | 103110 | 55000 | 488020 | 522832.5 | 47.0326 | 50.3877
7 | สาขาวิชาฟิสิกส์ (ป.โท) | 2 | 1 | 191980 | 58539 | 54350.2 | 22619 | 19774.8 | 3106 | 0 | 84264 | 74125 | 43.8921 | 38.6108
8 | สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ป.โท) | 2 | 1 | 874350 | 160014 | 0 | 160014 | 248200 | 106676 | 202000 | 426704 | 450200 | 48.8024 | 51.4897
9 | หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู | 2 | 2 | 2296800 | 0 | 0 | 481605 | 310000 | 658554 | 185800 | 1140159 | 495800 | 49.6412 | 21.5866
10 | สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน ป.เอก | 2 | 1 | 410640 | 96025 | 9025 | 96325 | 67450 | 64400 | 64550 | 256750 | 141025 | 62.5244 | 34.3427
11 | สาขาวิชาฟิสิกส์ (ป.เอก) | 2 | 1 | 377870 | 10500 | 7500 | 46460 | 27680 | 34920 | 7500 | 91880 | 42680 | 24.3152 | 11.2949
12 | สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ป.เอก | 2 | 1 | 620600 | 59000 | 0 | 178000 | 152252 | 24000 | 0 | 261000 | 152252 | 42.0561 | 24.533
13 | สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (ป.โท) | 3 | 2 | 566370 | 74310 | 106927.6 | 159320 | 74982.4 | 55480 | 64300 | 289110 | 246210 | 51.0461 | 43.4716
14 | สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ป.โท) | 3 | 2 | 1084600 | 229260 | 32800 | 229260 | 53251 | 199240 | 17391 | 657760 | 103442 | 60.6454 | 9.5373
15 | สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ป.โท | 2 | 1 | 605520 | 61500 | 52500 | 113000 | 79500 | 46900 | 52900 | 221400 | 184900 | 36.5636 | 30.5357
1 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 57 | 33 | 3479800 | 721690 | 423136.03 | 1095244 | 645882.81 | 395755 | 327441.98 | 2212689 | 1396460.82 | 63.5867 | 40.1305
1 | งานบริหารทั่วไป | 1 | 1 | 1423011 | 355670 | 218520.69 | 375670 | 190332.81 | 235380 | 77841.28 | 966720 | 486694.78 | 67.9348 | 34.2018
2 | งานบริการการศึกษา | 4 | 1 | 200000 | 0 | 0 | 130000 | 50000 | 0 | 0 | 130000 | 50000 | 65 | 25
3 | สาขาวิชาวิชาภาษาต่างประเทศ | 1 | 1 | 140303 | 41153 | 2449.76 | 29230 | 62062.98 | 7820 | 3122.4 | 78203 | 67635.14 | 55.7387 | 48.2065
4 | สาขาวิชาภาษาไทย | 4 | 3 | 159225 | 600 | 37732.34 | 37830 | 20195.03 | 42406 | 30310.3 | 80836 | 88237.67 | 50.7684 | 55.417
5 | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 5 | 4 | 161062 | 0 | 17588 | 56094 | 59202.5 | 37045 | 23882 | 93139 | 100672.5 | 57.828 | 62.5054
6 | สาขาวิชานิติศาสตร์ | 8 | 4 | 446025 | 900 | 483.85 | 193140 | 99134.92 | 49300 | 23361.16 | 243340 | 122979.93 | 54.5575 | 27.5724
7 | สาขาวิชาศิลปกรรม | 2 | 1 | 57005 | 15600 | 5535 | 19125 | 14688.21 | 400 | 477.22 | 35125 | 20700.43 | 61.6174 | 36.3134
8 | สาขาวิชาดนตรี | 2 | 1 | 37704 | 11880 | 0 | 0 | 11880 | 0 | 0 | 11880 | 11880 | 31.5086 | 31.5086
9 | สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน | 6 | 3 | 173924 | 20000 | 12000 | 84510 | 22760 | 5904 | 60607.32 | 110414 | 95367.32 | 63.4841 | 54.8328
10 | สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 3 | 2 | 92047 | 74981 | 0 | 0 | 33250 | 1875 | 5000 | 76856 | 38250 | 83.4965 | 41.5549
11 | งานกิจการนักศึกษา | 1 | 1 | 120000 | 20000 | 20000 | 40000 | 20000 | 0 | 20000 | 60000 | 60000 | 50 | 50
12 | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | 3 | 1 | 52650 | 30000 | 22519.5 | 0 | 0 | 8425 | 0 | 38425 | 22519.5 | 72.982 | 42.7721
13 | สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 5 | 3 | 151998 | 14400 | 23934.68 | 53105 | 22840.93 | 6600 | 8540.84 | 74105 | 55316.45 | 48.7539 | 36.3929
14 | สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 8 | 4 | 192206 | 104506 | 34058.71 | 50900 | 24535.43 | 600 | 63739.46 | 156006 | 122333.6 | 81.166 | 63.6471
15 | สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา | 4 | 3 | 72640 | 32000 | 28313.5 | 25640 | 15000 | 0 | 10560 | 57640 | 53873.5 | 79.3502 | 74.1651
1 | คณะวิทยาการจัดการ | 26 | 20 | 5152900 | 1360438 | 583757.37 | 2027581 | 2337429.77 | 678448 | 273990.43 | 4066467 | 3195177.57 | 78.9161 | 62.0074
1 | งานบริหารทั่วไป | 8 | 5 | 2481200 | 917900 | 184270.37 | 805400 | 1300483.77 | 194200 | 80612.43 | 1917500 | 1565366.57 | 77.2812 | 63.0891
2 | งานบริการการศึกษา | 2 | 2 | 267000 | 44000 | 50000 | 66000 | 40421 | 91000 | 59731 | 201000 | 150152 | 75.2809 | 56.2367
3 | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) | 1 | 1 | 50500 | 0 | 0 | 50500 | 50220 | 0 | 0 | 50500 | 50220 | 100 | 99.4455
4 | สาขาวิชาการบัญชี | 3 | 2 | 115500 | 0 | 0 | 78500 | 40671 | 0 | 37775 | 78500 | 78446 | 67.9654 | 67.9186
5 | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 1 | 1 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 37143 | 0 | 7800 | 45000 | 44943 | 100 | 99.8733
6 | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป) | 1 | 1 | 410000 | 116760 | 6700 | 181289 | 155720 | 79695 | 27983 | 377744 | 190403 | 92.1327 | 46.4398
7 | สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์ และการค้าปลีก | 1 | 1 | 1192700 | 235778 | 276537 | 353667 | 344131 | 235778 | 12819 | 825223 | 633487 | 69.1895 | 53.1137
8 | งานกิจการนักศึกษา | 1 | 1 | 171000 | 0 | 0 | 171000 | 171000 | 0 | 0 | 171000 | 171000 | 100 | 100
9 | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 5 | 3 | 242000 | 20000 | 66250 | 202000 | 48000 | 0 | 29750 | 222000 | 144000 | 91.7355 | 59.5041
10 | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2 | 2 | 122000 | 0 | 0 | 44225 | 119480 | 77775 | 2520 | 122000 | 122000 | 100 | 100
11 | สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | 1 | 1 | 56000 | 26000 | 0 | 30000 | 30160 | 0 | 15000 | 56000 | 45160 | 100 | 80.6429
1 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 45 | 32 | 3888400 | 823942 | 460422.01 | 1217380 | 767791.74 | 611830 | 311322.62 | 2653152 | 1539536.37 | 68.2325 | 39.5931
1 | งานบริหารทั่วไป | 6 | 5 | 1047882 | 346087 | 153707.37 | 158960 | 322935.04 | 191240 | 38779.09 | 696287 | 515421.5 | 66.4471 | 49.187
2 | งานบริการการศึกษา | 2 | 2 | 110000 | 86000 | 83125 | 0 | 2875 | 0 | 0 | 86000 | 86000 | 78.1818 | 78.1818
3 | สาขาวิชาฟิสิกส์ | 4 | 2 | 146975 | 31250 | 0 | 53750 | 3750 | 23965 | 27779 | 108965 | 31529 | 74.1385 | 21.4519
4 | สาขาวิชาเคมี | 8 | 5 | 123195 | 6000 | 0 | 67895 | 66367.04 | 13300 | 9655.64 | 87195 | 76022.68 | 70.778 | 61.7092
5 | สาขาวิชาชีววิทยา | 1 | 1 | 236970 | 10000 | 0 | 112000 | 10574 | 65200 | 26810 | 187200 | 37384 | 78.9973 | 15.7758
6 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 4 | 3 | 104850 | 10400 | 4030.67 | 55450 | 55451 | 6750 | 5333 | 72600 | 64814.67 | 69.2418 | 61.8166
7 | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 4 | 3 | 115995 | 0 | 0 | 40000 | 4250 | 33995 | 54890 | 73995 | 59140 | 63.7915 | 50.985
8 | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | 6 | 3 | 416555 | 93750 | 12746 | 172350 | 115555 | 35530 | 26788 | 301630 | 155089 | 72.4106 | 37.2313
9 | งานกิจการนักศึกษา | 1 | 1 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 4280 | 0 | 15000 | 0 | 19280 | 0 | 19.28
10 | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 6 | 5 | 307778 | 0 | 4800 | 131700 | 44700 | 64280 | 105442 | 195980 | 154942 | 63.6758 | 50.3421
11 | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 2 | 1 | 658200 | 116565 | 115603.57 | 274765 | 80007.06 | 77710 | 845.89 | 469040 | 196456.52 | 71.261 | 29.8475
12 | ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม | 1 | 1 | 520000 | 123890 | 86409.4 | 150510 | 57047.6 | 99860 | 0 | 374260 | 143457 | 71.9731 | 27.5879
1 | สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม | 14 | 8 | 2295000 | 415450 | 91840.98 | 573450 | 785404.81 | 765300 | 121437.74 | 1754200 | 998683.53 | 76.4357 | 43.5156
1 | งานบริหารทั่วไป | 7 | 4 | 1605000 | 305450 | 80750.98 | 513450 | 623111.31 | 425300 | 103596.74 | 1244200 | 807459.03 | 77.5202 | 50.309
2 | งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสันพันธ์ | 1 | 1 | 100000 | 20000 | 11090 | 30000 | 11254 | 20000 | 15861 | 70000 | 38205 | 70 | 38.205
3 | งานวิชาการและวิจัย | 1 | 1 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 100 | 100
4 | งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม | 3 | 1 | 155000 | 35000 | 0 | 0 | 34600 | 0 | 0 | 35000 | 34600 | 22.5806 | 22.3226
5 | งานวิเทศสัมพันธ์ | 2 | 1 | 400000 | 20000 | 0 | 30000 | 81439.5 | 320000 | 1980 | 370000 | 83419.5 | 92.5 | 20.8549
1 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 15 | 10 | 5168300 | 817070 | 600872.89 | 2110305 | 1158001.2 | 652351 | 511273.25 | 3579726 | 2270147.34 | 69.2631 | 43.9244
1 | งานบริหารทั่วไป | 4 | 3 | 3620721 | 784570 | 590762.89 | 1121290 | 706431.2 | 575951 | 144923.45 | 2481811 | 1442117.54 | 68.5447 | 39.8296
2 | งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ | 3 | 2 | 578904 | 0 | 0 | 147340 | 25625 | 44400 | 0 | 191740 | 25625 | 33.1212 | 4.4265
3 | งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง | 2 | 2 | 140000 | 32500 | 10110 | 37500 | 40420 | 25000 | 11005 | 95000 | 61535 | 67.8571 | 43.9536
4 | งานบริการสารสนเทศ | 2 | 1 | 114900 | 0 | 0 | 90400 | 5525 | 7000 | 55344.8 | 97400 | 60869.8 | 84.7694 | 52.9763
5 | งานพัฒนาระบบสารสนเทศ | 1 | 0 | 7875 | 0 | 0 | 7875 | 0 | 0 | 0 | 7875 | 0 | 100 | 0
6 | งานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์ | 2 | 2 | 695900 | 0 | 0 | 695900 | 380000 | 0 | 300000 | 695900 | 680000 | 100 | 97.7152
7 | งานพัฒนาสื่อดิจิทัล | 1 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100 | 0
1 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | 13 | 11 | 5900000 | 2369118 | 2264818.15 | 784933 | 662616.48 | 845570 | 762023.88 | 3999621 | 3689458.51 | 67.7902 | 62.5332
1 | งานบริหารทั่วไป | 3 | 2 | 616610 | 79237 | 171233.15 | 230832 | 210591.82 | 187630 | 61864.47 | 497699 | 443689.44 | 80.7154 | 71.9563
2 | งานบริหารการวิจัย | 3 | 3 | 2897000 | 1613731 | 1518700 | 67531 | 194650 | 361250 | 133095 | 2042512 | 1846445 | 70.5044 | 63.7365
3 | งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย | 4 | 4 | 1233300 | 342400 | 321660 | 163500 | 124325 | 133500 | 515428 | 639400 | 961413 | 51.8446 | 77.9545
4 | งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก | 1 | 1 | 900000 | 277250 | 205975 | 230790 | 95459.66 | 128880 | 51636.41 | 636920 | 353071.07 | 70.7689 | 39.2301
5 | ศูนย์หนองหารศึกษา | 1 | 1 | 215840 | 56500 | 47250 | 66340 | 37590 | 30000 | 0 | 152840 | 84840 | 70.8117 | 39.3069
6 | งานวิจัยและบริการวิชาการ | 1 | 0 | 37250 | 0 | 0 | 25940 | 0 | 4310 | 0 | 30250 | 0 | 81.2081 | 0
1 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 28 | 20 | 15935660 | 3008805 | 2225802.33 | 4734005 | 3415279.18 | 3087900 | 1608808.85 | 10830710 | 7249890.36 | 67.9652 | 45.4948
1 | งานบริหารทั่วไป | 19 | 13 | 8459060 | 1696780 | 1173131.53 | 2624880 | 2238378.52 | 1770900 | 1095556.94 | 6092560 | 4507066.99 | 72.0241 | 53.2809
2 | งานบริการการศึกษา | 2 | 2 | 4478900 | 1069725 | 718860 | 1219725 | 875400 | 863150 | 52960 | 3152600 | 1647220 | 70.3878 | 36.7773
3 | งานส่งเสริมวิชาการ | 2 | 0 | 105000 | 11650 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 66650 | 0 | 63.4762 | 0
4 | ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป | 5 | 5 | 2892700 | 230650 | 333810.8 | 889400 | 301500.66 | 398850 | 460291.91 | 1518900 | 1095603.37 | 52.508 | 37.8748
รวมทั้งสิ้น |  | 401 | 251 | 143630160 | 25492169 | 18961706.46 | 49674157 | 30557246.13 | 24913033 | 9095548.82 | 100079359 | 58614501.41 | 69.6785 | 40.8093
140039760
3590400

## ภูพานเพลช
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายหน่วยงาน) งบประมาณ บ.กศ. (ภูพานเพลซ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
ข้อมูล วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ลำดับ | หน่วยงานคณะ/สำนัก/สถาบัน | จำนวน โครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการ ที่เบิกจ่ายแล้ว | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | รวมไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 (เมษายน - พฤษภาคม) |  | รวมแผน/ผล |  | ร้อยละการเบิกจ่าย
[5 empty] | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
1 | กองกลาง | 1 | 1 | 5000000 | 1249998 | 774007.07 | 1249998 | 896706.7 | 833332 | 248348.19 | 3333328 | 1919061.96 | 66.6666 | 38.3812
1.1 | ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารเอนกประสงค์ภูพานเพลซ | 1 | 1 | 5000000 | 1249998 | 774007.07 | 1249998 | 896706.7 | 833332 | 248348.19 | 3333328 | 1919061.96 | 66.6666 | 38.3812
รวมทั้งสิ้น |  | 1 | 1 | 5000000 | 1249998 | 774007.07 | 1249998 | 896706.7 | 833332 | 248348.19 | 3333328 | 1919061.96 | 66.6666 | 38.3812