## Slide 1
ประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ
1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 3/2564
เรื่อง การรายงานข้อมูลตัวชี้วัดการดำเนินงานกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และการเก็บข้อมูล SROI
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

## Slide 2
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ปรับ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ แผนการดำเนิน 4.1 การรายงานข้อมูลตัวชี้วัดระดับตำบลไตรมาส 3 (TSI) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)
4.2 กิจกรรมการถอดบทเรียนโดยใช้ BMC for U2T Project 4.3 ผลการเบิกจ่ายโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
การเก็บข้อมูลผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ด้วยเครื่องมือ Social Return on Investment SROI
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระการประชุม

## Slide 3
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10
รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ
1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เรื่อง การจ้างงานเพิ่มเติมทดแทน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 จำนวน 5 หน้า ตามรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2

## Slide 4
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

## Slide 5
ระเบียบวาระที่ 4.1 การรายงานข้อมูลตัวชี้วัดระดับตำบลไตรมาส 3 (TSI) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ต่อ
2
แบบสำรวจ COVID รอบ1
ต.ค.
64
รายงานตำบล Profile ครั้งที่ 1
1. Edit ตำบล Profile 1*
2. รายงานตัวชี้วัด(TSI) ครั้งที่ 1
ม.ค.
64
ก.ค.
64
ธ.ค.
64
ก.พ.
64
มิ. ย.
64
Timeline สำหรับการจัดเก็บข้อมูลและทำรายงาน U2T
พ.ย.
64
สรปการรายงาน
1. แบบสารวจ COVID : หลัง มิ.ย. ปรับเป็นทุกเดือน
2. รายงานตำบล Profile : 4 ครั้ง 3. รายงานตัวชี้วัด (TSI): 4 ครั้ง
4. รายงานตัวชี้วัด (USI) : 3 ครั้ง
ก.ย.
64
เม.ย.-พ.ค.
64
ปรับการรายงานตำบล Profile : จาก 3 ครั้ง เป็น 4 ครั้ง ปิดระบบการกรอกข้อมูลภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป
20 สค. 64
TSI 1* : 16 ม.ิ ย. -2 ก.ค.
1. แบบสำรวจ COVID รอบ 2 2. รายงานตำบล Profile ครั้งที่ 2
1. รายงานตัวชี้วัด(TSI) ครั้งที่ 2
2. รายงานตัวชี้วัด (USI) ครั้งที่ 1 3. แบบสำรวจ COVID รอบ 3
1. รายงานตำบล Profile ครั้งที่ 4
2. รายงานตัวชี้วัด(TSI) ครั้งที่ 4
3. รายงานตัวชี้วัด (USI) ครั้งที่ 3 4. แบบสำรวจ COVID รอบ 7
1. รายงานตำบล Profile ครั้งที่ 3
2. รายงานตัวชี้วัด(TSI) ครั้งที่ 3
3. รายงานตัวชี้วัด (USI) ครั้งที่ 2 4. แบบสำรวจ COVID รอบ 5
แบบสำรวจ COVID รอบ 4
แบบสำรวจ COVID รอบ 6

## Slide 6
ระเบียบวาระที่ 4.1 การรายงานข้อมูลตัวชี้วัดระดับตำบลไตรมาส 3 (TSI) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ต่อ
ตามที่มีการประชุมหารือ การรายงานข้อมูลตัวชี้วัดการดำเนินงาน กิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ร่วมกับ สป.อว. เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม เวลา 14.00 – 15.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM นั้น
มหาวิทยาลัยจะต้องสรุปการดำเนินงาน (ถอดบทเรียน) เพื่อแสดงให้เห็นถึง ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม และกลการดำเนินงานต่างๆ ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ทุกตำบลรายงานผลตัวชี้วัด (TSI) 14 ตัวชี้วัด ในระบบ PBM ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เพื่อมหาวิทยาลัยจักได้รวบรวมและจัดทำรายงาน USI ให้แล้วเสร็จตามกำหนด

## Slide 7
ระเบียบวาระที่ 4.1 การรายงานข้อมูลตัวชี้วัดระดับตำบลไตรมาส 3 (TSI) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ต่อ
1) วิเคราะห์โจทย์การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนนำไปสู่การออกแบบบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความจำเป็นของตำบล 2) บริการวิชาการความต้องการของ 4 องค์กรหลัก (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ องค์กรชุมชน และหน่วยงานรัฐ) 3) ผู้ปฏิบัติการหลัก (Key Actors) และเคลื่อนปฏิบัติการในตำบล 4) การถ่ายทอดเทคโนโลยีของกลุ่มนวัตกรรมในกลุ่มตำบล (Transfer technologies) 5) สถานะของกลุ่มประชากรเป้าหมายในการแก้ปัญหาความยากจนสอดรับกับ 16 เป้าหมาย 6) วิเคราะห์จัดกลุ่มตามศักยภาพ ของตำบลออกเป็น 3 กลุ่มตำบล (ตำบลมุ่งสู่ความยั่งยืน ตำบลมุ่งสู่ความพอเพียง ตำบลพ้นความยากลำบาก) 7) ยกระดับตำบลที่มีศักยภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีความเชี่ยวชาญ สอดรับกับ 16 เป้าหมาย 8) วิเคราะห์จัดกลุ่ม บริการ กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนเพื่อเป็นข้อมูลสำคัญของประเทศ
9) จัดทำฐานข้อมูลนักวิชาการเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาความยากจนทั้งเหนื่อยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น (Mapping and Matching) เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญของประเทศ 10) กรณีตัวอย่างสู่การนำไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
11) ตำบลเป็นพื้นที่จัดการศึกษารายวิชาที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการในสถานการณ์จริง 12) ความรู้ที่สรุปจากประสบการณ์ของพื้นที่ (เทคโนโลยีที่ได้ผลดี รูปแบบและงานที่ตอบสนองการแก้ปัญหาความยากจน) ที่มีการนำมาประยุกต์หรือผนวกใช้ในการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 13) เกิดหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะผู้รับจ้างงาน (นักศึกษา บัณฑิต และประชาชน) เช่น การจัดการการเงิน การบริหารจัดการงาน การบริหารจัดการอาชีพ ด้านดิจิทัล ภาษาและสังคม เป็นต้น 14) ข้อมูล (การสำรวจการเฝ้าระวัง COVID 2019 และ Community Big Data)
โจทย์การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนภายใต้ 16 เป้าหมาย
กำหนดประชากรเป้าหมาย
ผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติการหลัก (Key actors) และผู้ขับเคลื่อนปฏิบัติการในพื้นที่
เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ได้ผลดี
นวัตกรรมการแก้ปัญหาเชิงระบบ เชิงการบูรณาการ เชิงเทคนิค
การมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายและ 4 องค์กรหลัก
ผลการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของกลุ่มประชากรเป้าหมาย
เรื่องเด่น (กิจกรรม บริการ ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต)
คนเด่น (Champions) : ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน
ข้อมูล (การสำรวจการเฝ้าระวัง COVID – 19 และ Community Data)
การส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่ (Start-up / Social Enterprise)
รูปแบบการแก้ปัญหาความยากจนในระดับตำบลจากการสรุปบทเรียนและประสบการณ์ในโครงการ
รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กรภายในตำบลเพื่อแก้ปัญหาความยากจน (Resource Mobilization) : ถอดบทเรียน เข้าใจง่าย ประยุกใช้ได้ สะดวกในการเผยแพร่
แหล่งเรียนรู้ และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชนที่มาจากเรื่องเด่น คนเด่น จนได้รับการยอมรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการแก้ปัญหาความยากจน : มีหลักสูตร แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้
KPI - USI
KPI - TSI
ส่วนกลางจะดำเนินการจัดทำ Google Form เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากรายตำบล
ตำบล Profile

## Slide 8
ระเบียบวาระที่ 4.1 การรายงานข้อมูลตัวชี้วัดระดับตำบลไตรมาส 3 (TSI) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ต่อ
1) วิเคราะห์โจทย์การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนนำไปสู่การออกแบบบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความจำเป็นของตำบล 2) บริการวิชาการความต้องการของ 4 องค์กรหลัก (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ องค์กรชุมชน และหน่วยงานรัฐ) 3) ผู้ปฏิบัติการหลัก (Key Actors) และเคลื่อนปฏิบัติการในตำบล 4) การถ่ายทอดเทคโนโลยีของกลุ่มนวัตกรรมในกลุ่มตำบล (Transfer technologies) 5) สถานะของกลุ่มประชากรเป้าหมายในการแก้ปัญหาความยากจนสอดรับกับ 16 เป้าหมาย 6) วิเคราะห์จัดกลุ่มตามศักยภาพ ของตำบลออกเป็น 3 กลุ่มตำบล (ตำบลมุ่งสู่ความยั่งยืน ตำบลมุ่งสู่ความพอเพียง ตำบลพ้นความยากลำบาก) 7) ยกระดับตำบลที่มีศักยภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีความเชี่ยวชาญ สอดรับกับ 16 เป้าหมาย 8) วิเคราะห์จัดกลุ่ม บริการ กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนเพื่อเป็นข้อมูลสำคัญของประเทศ
9) จัดทำฐานข้อมูลนักวิชาการเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาความยากจนทั้งเหนื่อยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น (Mapping and Matching) เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญของประเทศ 10) กรณีตัวอย่างสู่การนำไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
11) ตำบลเป็นพื้นที่จัดการศึกษารายวิชาที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการในสถานการณ์จริง 12) ความรู้ที่สรุปจากประสบการณ์ของพื้นที่ (เทคโนโลยีที่ได้ผลดี รูปแบบและงานที่ตอบสนองการแก้ปัญหาความยากจน) ที่มีการนำมาประยุกต์หรือผนวกใช้ในการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 13) เกิดหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะผู้รับจ้างงาน (นักศึกษา บัณฑิต และประชาชน) เช่น การจัดการการเงิน การบริหารจัดการงาน การบริหารจัดการอาชีพ ด้านดิจิทัล ภาษาและสังคม เป็นต้น 14) ข้อมูล (การสำรวจการเฝ้าระวัง COVID 2019 และ Community Big Data)
โจทย์การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนภายใต้ 16 เป้าหมาย
กำหนดประชากรเป้าหมาย
ผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติการหลัก (Key actors) และผู้ขับเคลื่อนปฏิบัติการในพื้นที่
เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ได้ผลดี
นวัตกรรมการแก้ปัญหาเชิงระบบ เชิงการบูรณาการ เชิงเทคนิค
การมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายและ 4 องค์กรหลัก
ผลการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของกลุ่มประชากรเป้าหมาย
เรื่องเด่น (กิจกรรม บริการ ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต)
คนเด่น (Champions) : ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน
ข้อมูล (การสำรวจการเฝ้าระวัง COVID – 19 และ Community Data)
การส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่ (Start-up / Social Enterprise)
รูปแบบการแก้ปัญหาความยากจนในระดับตำบลจากการสรุปบทเรียนและประสบการณ์ในโครงการ
รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กรภายในตำบลเพื่อแก้ปัญหาความยากจน (Resource Mobilization) : ถอดบทเรียน เข้าใจง่าย ประยุกใช้ได้ สะดวกในการเผยแพร่
แหล่งเรียนรู้ และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชนที่มาจากเรื่องเด่น คนเด่น จนได้รับการยอมรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการแก้ปัญหาความยากจน : มีหลักสูตร แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้
KPI - USI
KPI - TSI
ส่วนกลางจะดำเนินการจัดทำ Google Form เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากรายตำบล
ตำบล Profile

## Slide 9
ระเบียบวาระที่ 4.1 การรายงานข้อมูลตัวชี้วัดระดับตำบลไตรมาส 3 (TSI) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)

## Slide 10
ระเบียบวาระที่ 4.1 การรายงานข้อมูลตัวชี้วัดระดับตำบลไตรมาส 3 (TSI) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)
1. รายงานตำบล Profile ครั้งที่ 3
ตำบล Profile
ข้อมูล จปฐ.
สถาพปัญหาที่ยังคงมีอยู่
กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนมี U2T

## Slide 11
ระเบียบวาระที่ 4.1 การรายงานข้อมูลตัวชี้วัดระดับตำบลไตรมาส 3 (TSI) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)
2. รายงานตัวชี้วัด(TSI) ครั้งที่ 3
TSI
ตาบล Profile
สามารถคัดลอกคำตอบจากไตรมาสที่แล้วได้ และเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดได้ค่ะ
ขอให้ทุกตำบลดำเนินการรายงาน TSI ให้แล้วเสร็จภายใน 14 ตุลาคม 2564

## Slide 12
ระเบียบวาระที่ 4.1 การรายงานข้อมูลตัวชี้วัดระดับตำบลไตรมาส 3 (TSI) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)
3. แบบสำรวจ COVID ประจำเดือนตุลาคม (รอบที่ 5)
COVID

## Slide 13
ระเบียบวาระที่ 4.1 การรายงานข้อมูลตัวชี้วัดระดับตำบลไตรมาส 3 (TSI) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ต่อ
ประเด็นปัญหาที่พบในการกรอกรายละเอียดข้อมูล 14 ตัวชี้วัด (ระดับตำบล) TSI
1. รายตำบลกรอกรายละเอียดข้อมูลตัวชี้วัดไม่ครบถ้วน เช่น จำนวนครัวเรือน อายุเฉลี่ยต่ำสุดปี อายุเดี่ยสูงสุดปี รายได้รวมของกลุ่มเป้หมายต่อปีไม่ระบุองค์ความรู้ นวัตกรรมกรแก้ปัญหา คนเด่นฯลฯ เป็นต้น
2. ดำเนินการ Checklist แต่ยังไม่มีการกรอกรายละเอียดข้อมูล
3. ในบางตำบลยังกรอกข้อมูลไม่ครบทุกกิจกรรม
คลิก Check list แล้วใส่รายละเอียด้วยนะคะ

## Slide 14
ระเบียบวาระที่ 4.2 กิจกรรมการถอดบทเรียนโดยใช้ BMC for U2T Project
ตัวชี้วัดที่ 13 (TSI 13) รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กรภายในตำบลเพื่อแก้ปัญหาความยากจน (Resource Mobilization) : ถอดบทเรียน เข้าใจง่าย ประยุกใช้ได้ สะดวกในการเผยแพร่
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่าย U2T ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการถอดบทเรียนโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)โดยใช้เครื่องมือในการนำเสนอผลงานที๋โดดเด่น (Good Practice) Business model canvas นั้น โดยนำมาใช้กับกิจกรรมการพัฒนารายตำบลตาม 4 กิจกรรมหลัก ซึ่งมีตัวอย่างดังนี้
พันธมิตรที่สำคัญ เช่น - ชุมชน ตำบล - โรงเรียน วัด - อบต. เทศบาล - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมหลัก
ทรัพยากรที่สำคัญ
- สร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนอย่างไร
- ชุมชนได้อะไร จากกิจกรรมนี้
ความสัมพันธ์กับชุมชน
ช่องทางการติดต่อ
เกิดกลุ่มเรียนรู้ ได้แก่
ต้นทุน
เกิดโครงสร้างรายได้ในชุมชน
ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
แบบฟอร์มจะส่งเข้าไลน์กลุ่ม U2T-SNRU กำหนดส่ง 15 ต.ค. 64

## Slide 15
ระเบียบวาระที่ 4.2 กิจกรรมการถอดบทเรียนโดยใช้ BMC for U2T Project (ต่อ)
ตัวอย่างที่ 1
การถอดบทเรียนกิจกรรมพัฒนาสัมมาอาชีพ (OTOP) ยกระดับสินค้าในชุมชน

## Slide 16
ตัวอย่างที่ 2
การพัฒนาศักยภาพ
การทอ่งเที่ยวชุมชน
ระเบียบวาระที่ 4.2 กิจกรรมการถอดบทเรียนโดยใช้ BMC for U2T Project (ต่อ)

## Slide 17
ตัวอย่างที่ 3
การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการแก่ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยี)
ระเบียบวาระที่ 4.2 กิจกรรมการถอดบทเรียนโดยใช้ BMC for U2T Project (ต่อ)

## Slide 18
ตัวอย่างที่ 4
สิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ 4.2 กิจกรรมการถอดบทเรียนโดยใช้ BMC for U2T Project (ต่อ)

## Slide 19
ระเบียบวาระที่ 4.3 ผลการเบิกจ่ายโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564
Chart: รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์
| โครงการพัฒนาทักษะ Social Skill คณะครุศาสตร์ | โครงการบริหารจัดการ | ตำบลม่วงลาย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร | ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร | ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร | ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
งบประมาณ | 35000 | 94000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
เบิกจ่ายทั้งสิ้น | 0 | 0 | 205000 | 30000 | 351000 | 30000

## Slide 20
ระเบียบวาระที่ 4.3 ผลการเบิกจ่ายโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564 (ต่อ)
Chart: รายงานผลการเบิกจ่าย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564
| โครงการพัฒนาทักษะ Social Skill | โครงการบริหารจัดการ | ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร | ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร | ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร | ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
งบประมาณ | 35000 | 94000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
เบิกจ่ายทั้งสิ้น | 34998.9 | 41988 | 669857 | 581799.71 | 799944 | 561922

## Slide 21
ระเบียบวาระที่ 4.3 ผลการเบิกจ่ายโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564
Chart: ผลเบิกจ่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564
| โครงการพัฒนา Social Skill | โครงการบริหารจัดการ | ตำบลนาตาล | ตำบลจันทร์เพ็ญ | ตำบลนาหัวบ่อ | ตำบลกกตูม
งบประมาณ | 35000 | 94000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
เบิกจ่ายทั้งสิ้น | 35000 | 4732 | 259566 | 181388 | 117506 | 30000

## Slide 22
ระเบียบวาระที่ 4.3 ผลการเบิกจ่ายโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564
Chart: ผลเบิกจ่ายคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564
| โครงการบริหารจัดการ | โครงการพัฒนาทักษะ Social skill | ตำบลค้อเขียว | ตำบลด่านม่วงคำ | ตำบลหนองบัว | ตำบลหนองสนม
งบประมาณ | 94000 | 35000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
เบิกจ่ายทั้งสิ้น | 16000 | 34948 | 792430 | 800000 | 800000 | 689651

## Slide 23
ระเบียบวาระที่ 4.3 ผลการเบิกจ่ายโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564
Chart: ผลเบิกจ่ายคณะวิทยาการจัดการ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564
| โครงการบริหารจัดการ | โครงการพัฒนาทักษะ Social Skills | ตำบลเหล่าโพนค้อ | ตำบลท่าก้อน | ตำบลบ้านแป้น | ตำบลพันนา
งบประมาณ | 94000 | 35000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
เบิกจ่ายทั้งสิ้น | 43580 | 35000 | 745120 | 327000 | 532760 | 751768

## Slide 24
ระเบียบวาระที่ 4.3 ผลการเบิกจ่ายโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564
Chart: ผลเบิกจ่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564
| โครงการพัฒนาทักษะก Social skill | โครงการบริหารจัดการ | ตำบลแพด | ตำบลนาม่อง | ตำบลเหล่าปอแดง | ตำบลนาโสก
งบประมาณ | 35000 | 94000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
เบิกจ่ายทั้งสิ้น | 32970 | 54940.2 | 435916.45 | 665782 | 361758 | 305122

## Slide 25
ระเบียบวาระที่ 4.3 ผลการเบิกจ่ายโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564
Chart: ผลเบิกจ่าย สถาบันวิจัยและพัฒนา ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564
| โครงการการบริหารจัดการ | โครงการพัฒนาทักษะSocial Skill | ตำบลอุ่มจาน | ตำบลกุดบาก | ตำบลบึงทวาย | ตำบลกุดไห | ตำบลเต่างอย
งบประมาณ | 157800 | 35000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
เบิกจ่ายทั้งสิ้น | 47281 | 34620 | 281726 | 225296 | 542682 | 680731 | 588753.3

## Slide 26
ระเบียบวารที่ 5 เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา

## Slide 27
ขอบเขตการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า ในการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (U2T ) ภายใต้เครือข่ายอุดมศึกษาระดับภูมิภาค (Regional System Integator: RSI)
ระเบียบวาระที่ 5 การเก็บข้อมูลผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ด้วยเครื่องมือ Social Return on Investment SROI

## Slide 28
หลักการและเหตุผล
ระเบียบวาระที่ 5 การเก็บข้อมูลผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ด้วยเครื่องมือ Social Return on Investment SROI (ต่อ)

## Slide 29
ระเบียบวาระที่ 5 การเก็บข้อมูลผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ด้วยเครื่องมือ Social Return on Investment SROI (ต่อ)

## Slide 30
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัดของโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
2. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลระดับตำบล (TSI) และระดับสถาบันอุดมศึกษา(USI) เพื่อใช้ต่อยอดงานการพัฒนาระดับจังหวัด
3. รวบรวมข้อมูล Community Big Data ระดับจังหวัดเพื่อใช้ในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป
4. วิเคราะห์ GAP Analysis เพื่อจัดทำข้อเสนอการพัฒนารายจังหวัด โดยใช้ข้อมูลจาก ระบบ PBM
5. นำเสนอเรื่องเล่าความสำเร็จของโครงการ U2T ของจังหวัด
ระเบียบวาระที่ 5 การเก็บข้อมูลผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ด้วยเครื่องมือ Social Return on Investment SROI (ต่อ)

## Slide 31
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ร่วมโครงการในพื้นที่ตำบลภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
พื้นที่ดำเนินงาน
9 เครือข่าย 76 สถาบันอุดมศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 การเก็บข้อมูลผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ด้วยเครื่องมือ Social Return on Investment SROI (ต่อ)

## Slide 32
ขอบเขตการดำเนินงาน
1. ดำเนินการจัดตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัด ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T ด้วยกลไก อว.ส่วนหน้าระดับจังหวัด มีองค์ประกอบได้แก่ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้าประจำจังหวัด ผู้แทนสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่ดำเนินงานโครงการ U2T ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่เห็นสมควร
2. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับตำบลและระดับสถาบันการศึกษาในจังหวัดที่รับผิดชอบ โดยใช้ข้อมูลในระบบบริหารจัดการโครงการ (Project Based Management :PBM ) พร้อมจัดทารายงานตามแบบที่กำหนดพร้อมนำเสนอเป็นภาพระดับจังหวัด
3. ดำเนินการเก็บข้อมูลผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัด ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T ด้วยเครื่องมือ Social Return on Investment (SROI)
ระเบียบวาระที่ 5 การเก็บข้อมูลผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ด้วยเครื่องมือ Social Return on Investment SROI (ต่อ)

## Slide 33
ขอบเขตการดำเนินงาน
4. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ Community Big Data (CBD) ของโครงการ U2T เพื่อนำคืนให้กับหน่วยงานในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ต่อยอดกับการพัฒนาจังหวัดในอนาคตในทุกระดับตั้งแต่การแผนระดับชุมชน ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด
5. ดำเนินการวิเคราะห์ GAP Analysis เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดจากข้อมูลศักยภาพตำบล
6. คัดเลือกเรื่องเล่าความสำเร็จของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ ระดับจังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ และสามารถนำไปขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมที่ดีขึ้น (Social Movement) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของพื้นที่ตำบลที่ดำเนินการในระยะที่ 1 (ปี 2564)
ระเบียบวาระที่ 5 การเก็บข้อมูลผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ด้วยเครื่องมือ Social Return on Investment SROI (ต่อ)

## Slide 34
แผนการดำเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน 5 เดือน
( กันยายน 2564 ถึง มกราคม 2565)
งานที่ส่งมอบงาน
1. รายงานสรุป ตัวชี้วัดการดาเนินงานระดับตาบลและระดับสถาบันอุดมศึกษา ของโครงการฯในระดับจังหวัด
2. ผลการศึกษา ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัด ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ U2T ด้วยเครื่องมือ Social Return on Investment (SROI)
3. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล Community Big Data ระดับจังหวัด
4. ข้อเสนอจังหวัดจากการวิเคราะห์ GAP Analysis เพื่อต่อยอดงานการพัฒนาจังหวัด
5. เรื่องเล่าความสาเร็จ (Success story) ของจังหวัดที่ใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ระเบียบวาระที่ 5 การเก็บข้อมูลผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ด้วยเครื่องมือ Social Return on Investment SROI (ต่อ)

## Slide 35
งบประมาณ
- 77 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 45,400,000 บาท
- จังหวัดสกลนครได้รับจัดสรร 840,000 บาท (จำนวน 64 ตำบล)
  มรสน. จำนวน 27 ตำบล
  มก. 33 ตำบล
  มทร. 4 ตำบล
- เบิกจ่ายจากงบประมาณ เงินกู้เพื่อแก้ไขปัยหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2564
ระเบียบวาระที่ 5 การเก็บข้อมูลผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ด้วยเครื่องมือ Social Return on Investment SROI (ต่อ)

## Slide 36
สิ่งที่ต้องดำเนินการ
กรอกข้อมูลรายงานตัวชี้วัดระดับตำบลให้มีรายละเอียดครบถ้วน
ดำเนินการเก็บข้อมูลผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัดด้วยเครื่องมือSROI
จัดทำเรื่องเล่าความสำเร็จของโครงการในตำบลที่รับผิดชอบในรูปแบบคลิปนำเสนอ
ดังรายละเอียด ดังนี้
ข้อมูลทำคลิป ‘’เล่าเรื่องความสำเร็จ’’ ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1. ความยาวไม่เกิน5 นาที 2. ให้มีตราอว. มหาลัยฯกำกับในภาพ 3. พูดถึงโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ / ผู้เกี่ยวข้องถ้ามี 4. ผลงานที่ได้ 5. การนำไปใช้ประโยชน์ (ให้ชาวบ้าน/กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สะท้อนผลงานที่ได้รับ) 6. กล่าวขอบคุณ อว. มหาลัยฯ
ระเบียบวาระที่ 5 การเก็บข้อมูลผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ด้วยเครื่องมือ Social Return on Investment SROI (ต่อ)

## Slide 37
ระเบียบวาระที่ 5 การเก็บข้อมูลผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ด้วยเครื่องมือ Social Return on Investment SROI
รอข้อมูลของชมพู่

## Slide 38
12 – 20 ต.ค. 64
1 ต.ค. 64
11 ต.ค. 64
อว. ส่วนหน้า ประจำจังหวัดสกลนคร (มรสน.)

## Slide 39
12 – 20 ต.ค. 64
1 ต.ค. 64
11 ต.ค. 64
อว. ส่วนหน้า ประจำจังหวัดสกลนคร (มรสน.)

## Slide 40
ระเบียบวาระที่ 5 การเก็บข้อมูลผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ด้วยเครื่องมือ Social Return on Investment SROI (ต่อ)

## Slide 41
ระเบียบวาระที่ 5 การเก็บข้อมูลผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ด้วยเครื่องมือ Social Return on Investment SROI (ต่อ)

## Slide 42
ระเบียบวาระที่ 5 การเก็บข้อมูลผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ด้วยเครื่องมือ Social Return on Investment SROI (ต่อ)

## Slide 43
จบการนำเสนอ