**ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาจัดสรรงบประมาณ**

**โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

| **วัน/เดือน/ปี** | **รายการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- |
| 5 สิงหาคม 2565 | ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดโครงการและการเขียนข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | กองนโยบายและแผน |
| 6 – 25 ส.ค. 2565 | คณะ/สำนัก/สถาบัน จัดทำคำขอตั้งงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  | คณะ/สำนัก/สถาบัน |
| 26 – 31 ส.ค. 2565  | จัดทำเอกสารประกอบการประชุมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | กองนโยบายและแผน |
| 1 ก.ย. 2565 | ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก และโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a Marketplace  | คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ |
| 5 ก.ย. 2565 | ประชุมพิจารณากลั่นกรอง โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ และโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ โรงเรียน ตชด และโรงเรียนกองทุนการศึกษา | คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ |
| 5 ก.ย. 2565 | ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม และโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ | คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ |
| 5 ก.ย. 2565 | ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน  | คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ |
| 6 ก.ย. 2565 | ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ตามบริบทมหาวิทยาลัย)  | คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ |
| 7 – 8 ก.ย. 2565 | แก้ไขโครงการฯ ตามประเด็น ที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ให้คำแนะนำ | ผู้รับผิดชอบโครงการฯ |
| 12 – 15 ก.ย. 2565 | ตรวจสอบข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามประเด็น ที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ให้คำแนะนำ | กองนโยบายและแผน |
| 16 ก.ย. 2565 | นำเสนออธิการบดี อนุมัติโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  | กองนโยบายและแผน/อธิการบดี |
| 1 ต.ค. 2565 | ดำเนินโครงการฯ | ผู้รับผิดชอบโครงการฯ |