

**เอกสารแนบ 1**

 **รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์: บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานกลยุทธ์ : 1.1** การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรและนักศึกษา

| **โครงการ/กิจกรรม** | **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินการ** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมเวทีเปิดโครงการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และอบรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการบรรยายส่งเสริมความรู้รักสามัคคี ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่พลเมือง | 1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีในการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกับชุมชนท้องถิ่น2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางประชาธิปไตย | ร้อยละ 85ร้อยละ 85 | ม.ค. 65 -ส.ค. 65 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมเวทีเปิดโครงการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และอบรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการบรรยายส่งเสริมความรู้รักสามัคคี ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่พลเมืองณ บ้านคำบอน ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 1) ดำเนินการจัดกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านคำบอน ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร2) กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม รวมจำนวน 33 คน ประกอบด้วย ตัวแทนชุมชน จำนวน 20 คน อาจารย์และบุตลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 8 คน และ นักศึกษา จำนวน 5 คน3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตคติที่ดีในการทำงานจิตอาสาร่วมกับชุมชน ร้อยละ 86.604) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตย ร้อยละ 88.80ภาพกิจกรรม  | 25,000 | ไม่มี | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย**

**เป้าประสงค์: บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย**
**กลยุทธ์ :**  2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

| **โครงการ/กิจกรรม** | **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร- กิจกรรมโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 1. จำนวนสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการผลิต 2. รูปแบบของการผลิตสื่อ 3. ช่องทางที่ได้เผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์  | จำนวน 11,000 เล่ม/แผ่น/ชิ้นจำนวน 4 รูปแบบ5 ช่องทาง | ต.ค.64- ส.ค. 65 | - มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ดังนี้ 1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน* [โครงสร้างการบริหาร](https://www.snru.ac.th/about/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2)

[มหาวิทยาลัย](https://www.snru.ac.th/about/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2) * [คณะกรรมการสภา](https://www.snru.ac.th/about/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2)

[มหาวิทยาลัย](https://www.snru.ac.th/about/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2) * [คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย](https://www.snru.ac.th/about/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3)
* [ภารกิจของหน่วยงาน](https://www.snru.ac.th/about/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C)
* [ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง](http://invent.snru.ac.th/topics/category/plan)
* [ข่าวรับสมัครงาน](https://www.snru.ac.th/topics/category/news-work)
* [ข่าวและประกาศ](https://www.snru.ac.th/topics/category/news-work)
* [ข่าวรับสมัครนักศึกษา](https://www.snru.ac.th/topics/category/news-admission)
* [แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี](http://plan.snru.ac.th/topics/7925)

[มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร](http://plan.snru.ac.th/topics/7925) * [แผนปฏิบัติราชการของ](http://plan.snru.ac.th/topics/11868)

[มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563](http://plan.snru.ac.th/topics/11868) * [แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)](http://plan.snru.ac.th/%20topics/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AF)
* [รายงานผลการเบิกจ่าย](http://plan.snru.ac.th/topics/12193)

[งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563](http://plan.snru.ac.th/topics/12193) | 428,944 | ไม่มี | งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก**
**เป้าประสงค์: พัฒนาระบบการกำกับติดตามตรวจสอบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต**

| **โครงการ/กิจกรรม** | **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลยุทธ์ : 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต** |
| 1. กิจกรรมการเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณ | เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และจรรยา บรรณบุคลากรสายสนับสนุน | อย่างน้อย 1 – 2 ครั้ง | กันยายน 2565 | - เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : [http://academic.snru.ac.th/ดาวน์โหลดเอกสารทางการศึกษา](http://academic.snru.ac.th/?s=%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93)- เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุนที่เว็บไซต์งานบริหารบุคคลและนิติการ : <http://lps.snru.ac.th/> | ไม่ใช้งบประมาณ | \*ต้องใส่ข้อมูลปัจจุบัน\*Link ใส่เป็นภาษาอังกฤษ | งานบริหารบุคคลและนิติการ |
| **กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต** |
| 1. **กิจกรรมร่วมประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** | ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 | มิถุนายน 2564 | กองนโยบายและแผนจัดประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 โดยชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานตามปฏิทินการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 9,350 | ไม่มี | กองนโยบายและแผน |
| 2. **กิจกรรมการดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565** | กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ร้อยละ 75 | มีนาคม 2565 | กองนโยบายและแผนจัดประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 โดยชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานตามปฏิทินการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 7,470 | ไม่มี | กองนโยบายและแผน |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต**

**เป้าประสงค์ : การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการป้องกันการรับสินบน**

| **โครงการ/กิจกรรม** | **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | **ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | **ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลยุทธ์ :**  **4.1 การวางระบบในการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐาน** |
| การจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐาน | จำนวนครั้งในการรายงานผลการดำเนินการฯ  | จำนวน 2 ครั้ง/ ปี | กันยายน 2565งานบริหารบุคคลและนิติการ | มีการรายงานการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐานจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้**รอบที่ 1** เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565**รอบที่ 2** เดือนเมษายน – กันยายน 2565 | ไม่ใช้งบประมาณ | \*\*ประเด็นเรื่องเกณฑ์การทำข้อตกลง | งานบริหารบุคคลและนิติการ |
| **4.2 การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน** |
| 1. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณสำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ปรับชื่อโครงการ จะจัดวันที่ 29 มี.ค. 66 )O40 | กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยแลจรรยาบรรณ เพื่อพึงระวัง ป้องกันการกระทำผิดวินัยและจรรยาบรรณ และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ | ร้อยละ 80 | มีนาคม 2566 |  |  | \*เห็นควรให้มีกิจกรรม....มีมาตรฐานต่อเนื่องในปีถัดไป | งานบริหารบุคคลและนิติการ |
| **2. การจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการรับสินบน** | จำนวนครั้งในการรายงานผลการดำเนินการฯ  | จำนวน2 ครั้ง/ ปี | กันยายน 2565งานบริหารบุคคลและนิติการ | มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนฯจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้**รอบที่ 1** เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565**รอบที่ 2** เดือนเมษายน – กันยายน 2565**(กลไกการติดตาม+ผล)=สรุปเสนอ อธก.** | ไม่ใช้งบประมาณ | \*เห็นควรให้มีกิจกรรม....ต่อเนื่องในปีถัดไป | งานบริหารบุคคลและนิติการ |
| **3. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ** | จำนวนครั้งในการรายงานผลการดำเนินการฯ  | จำนวน1 ครั้ง/ ปี | กันยายน 2565งานบริหารบุคคลและนิติการ | **การรายงานผลอธิบาย(กลไกการติดตาม+ผล)=สรุปเสนอ อธก.** | ไม่ใช้งบประมาณ | \*เห็นควรให้มีกิจกรรม....ต่อเนื่องในปีถัดไป | งานบริหารบุคคลและนิติการ |