ปฏิทินการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2570

| วัน/เดือน/ปี | ขั้นตอนการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 8 ต.ค. 68 | กองนโยบายและแผนแจ้งหน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ระยะ 3 ปี (2570 – 2572) และแบบคำของบประมาณงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 | กองนโยบายและแผน |
| 8 ต.ค. – 14 พ.ย. 68 | คณะ สำนัก สถาบันและหน่วยงาน ดำเนินการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ระยะ 3 ปี (2570 – 2572) และแบบคำของบประมาณงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 พร้อมทั้งพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของรายการที่เสนอขอตามความจำเป็น ความคุ้มค่า ตามศักยภาพของหน่วยงานและความพร้อมในการดำเนินงาน | คณะ สำนัก สถาบันและหน่วยงาน |
| 14 พ.ย. 68 | คณะ สำนัก สถาบันและหน่วยงาน ส่งแผนความต้องการงบลงทุน ระยะ 3 ปี (2570 – 2572) และแบบคำของบประมาณงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ถึงกองนโยบายและแผน | คณะ สำนัก สถาบันและหน่วยงาน |
| 17 – 26 พ.ย. 68 | กองนโยบายและแผน รวบรวม ตรวจสอบและจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ระยะ 3 ปี (2570 – 2572) และแบบคำของบประมาณงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ในภาพรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏสลกนคร | กองนโยบายและแผน |
| 27 พ.ย 68 | ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี เพื่อพิจารณาข้อมูลและจัดลำดับความสำคัญ ของหมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 | กองนโยบายและแผน |
| ธ.ค. 68 - มค 69 | กองนโยบายและแผน จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ในระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ e-budgeting และจัดส่งข้อมูลถึง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงบประมาณ | กองนโยบายและแผน |
| ก.พ – มี.ค. 69 | 1. สำนักงบประมาณ พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 และนำสนอคณะรัฐมนตรี 2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 พร้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 | สำนักงบประมาณ/คณะรัฐมนตรี |
| เม.ย 69 | คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 พร้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 | คณะรัฐมนตรี |
| พ.ค. 69 | 1. สำนักงบประมาณ ดำเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 และเอกสารประกอบงบประมาณ 2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 และเอกสารประกอบงบประมาณ และนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร | สำนักงบประมาณ/คณะรัฐมนตรี |
| พ.ค. 69 | สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 วาระที่ 1 | สภาผู้แทนราษฎร |
| มิ.ย. – ก.ค. 69 | 1. สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 วาระที่ 2 – 3 2. กองนโยบายและแผน จัดทำเล่มชี้แจงงบประมาณและจัดส่ง เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะกรรมาธิการฯ และคณะอนุกรรมาธิการฯ สส. และ สว. 3. กองนโยบายและแผนและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ต่อคณะกรรมาธิการฯ และคณะอนุกรรมาธิการฯ สส. และ สว. | สภาผู้แทนราษฎร/กองนโยบายและแผน |
| ส.ค. 69 | งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงคณบดี/ผู้อำนวยการและผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้รับงบประมาณในชั้นการพิจารณางบประมาณ (รายการตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ขอรับจัดสรร) เพื่อเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานไว้ก่อน เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specifcation) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น | งานพัสดุ |
| ส.ค. 69 | วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 | วุฒิสภา |
| ก.ย. 69 | กองนโยบายและแผน จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ในระบบฐานข้อมูลแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) เพื่อให้สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของมหาวิทยาลัย | กองนโยบายและแผน |
| ก.ย. 69 | สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป | สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี |
| ต.ค. 69 | เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 |  |
| ต.ค. 69 | 1. ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงิน กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า "การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้" | งานพัสดุ |